**ОПППРОЕКТ**

**План («Дорожная карта») развития сети профильных психолого-педагогических классов**

 **в Республике Саха (Якутия) на 2023/2024 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия**  | **Срок исполнения**  | **Вид документа, результат** | **Ответственный исполнитель**  |
|  | **Взаимодействие Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) и ответственных организаций** |
| 1.1.  | Организационное совещание со сторонами взаимодействия – представителями педагогических колледжей и представителями Министерства образования Республики Саха (Якутия) | 10 марта 2023 г. | Протокол совещания.Согласованный перечень показателей развития сети ПППК в республике. | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| 1.2. | Рабочее совещание региональных координаторов по программе научно-методического сопровождения организации ПППК | 15 марта 2023 г. | Программа научно-методического сопровождения организации ПППК | ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева», ГАПОУ РС(Я) «НПК им. И.Е. Винокурова», ГБПОУ РС(Я) «ВППК им. Н.Г. Чернышевского» (далее – региональные координаторы) |
| 1.3. | Рабочее совещание для руководителей муниципальных органов управления образованием по вопросам организации ПППК. | апрель 2023 г. | Протокол совещания.Согласованная рабочая модель организации обучения в ПППК на уровне муниципалитетов | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), региональные координаторы |
| 1.4. | Заключение трёхсторонних соглашений о сотрудничестве между муниципальными органами управления образования, педагогическими колледжами и общеобразовательными организациями республики об установлении партнерских отношений и развитии долгосрочного и эффективного сотрудничества в сфере образования. | май 2023 г. | Трёхсторонние соглашения с 50 образовательными организациями республики.  | Региональные координаторы, муниципальных органы, осуществляющих управление в сфере образования |
| 2 | **Мероприятия с руководителями и педагогами общеобразовательных организаций по деятельности ПППК.** |
| 2.1 | Проведение установочного совещания для руководителей общеобразовательных организаций (заместителями руководителей) на базе которых организуется деятельность ПППК | 11 мая 2023 г. | Протокол совещания  | Региональные координаторы |
| 2.2 | Семинар для заместителей директора по учебной работе «Особенности разработки содержания дисциплин в психолого-педагогических классах» | 18 мая 2023 г. | Приказ, электронная брошюра с материалами семинара | Региональные координаторы |
| 2.3 | Семинар для педагогов-психологов «Диагностика индивидуально-личностного профиля и особых способностей к педагогической деятельности обучающихся» | Май 2023 г. | Приказ, электронная брошюра с материалами семинара | АНО ДПО «Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия)» |
| 2.4. | Проведение консультаций и семинаров по методическому сопровождению открытия и функционирования ПППК | по отдельному плану | Справка о проведении семинаров, консультаций.  | Региональные координаторы |
| 2.5. | Проведение промежуточного совещания для руководителей общеобразовательных организаций (заместителями руководителей) на базе которых организуется деятельность ПППК | Сентябрь 2023 г. | Протокол совещания | Региональные координаторы |
| 2.6. | Организация курсов повышения квалификации для педагогов. «ТЕМА» | Февраль 2024 г. | Приказ, справка об итогах курса повышения квалификации.  | АОУ ДПО РС(Я) «Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского» |
| 2.7.  | Семинар-практикум по выявлению и распространению лучших практик организации ППК.  | февраль 2023 года | Приказ, электронная брошюра с материалами семинара | Региональные координаторы |
| 2.8. | Проведение итогового совещания для руководителей общеобразовательных организаций (заместителями руководителей) на базе которых организуется деятельность ПППК  | Май 2024 год | Протокол совещания. Аналитическая справка о развитии сети ПППК.  | Региональные координаторы |
| 3 | **Мероприятия для обучающихся ПППК** |
| 3.1 | Республиканский конкурс эссе «Я - будущий учитель»  | октябрь 2023 г. | Приказ, положение | Региональные координаторы |
| 3.2 | Региональный этап Всероссийской психолого-педагогической олимпиады школьников им. Н.Д. Ушинского | декабрь 2023 г. | Приказ, положение | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), региональные координаторы |
| 3.3. | Организация учебно-тренировочных сборов по педагогическим компетенциям на базе мастерских педагогических колледжей | ноябрь, апрель 2023 г. | Приказ, справка об организованных учебно-тренировочных сборах | Региональные координаторы |
| 3.4. | Педагогические смены для обучающихся психолого-педагогических классов | в течение года | Приказ, справка о педагогических сменах | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия),региональные координаторы, ГАУ ДО РС(Я) «ЦОиОД «Сосновый бор»,муниципальных органы, осуществляющих управление в сфере образования |
| 3.5. | Научно-практическая конференция «Профессия учителя: вчера, сегодня, завтра»  | март 2024 г. | Приказ, положение  | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), региональные координаторы |
| 4 | **Мониторинг деятельности ПППК** |
| 4.1. | Внесение изменений в правила приема педагогических колледжей по учету достижений обучающихся ПППК  | ноябрь 2023 г. | Правила приема  | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), региональные координаторы |
| 4.2. | Мониторинг ПППК  | июнь 2023, 2024 гг. | Форма мониторинга, аналитическая справка  | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| 5 | **Организация информационного пространства**  |
| 5.1. | Организация единого информационного пространства для обеспечения взаимодействия профессионального сообщества, заинтересованного в организации профильного обучения психолого-педагогической направленности. | май 2023 г. | Вкладка «Психолого-педагогические классы» на сайте педагогических колледжей для централизованного информационного обеспечения профильного обучения психолого-педагогической направленности | Региональные координаторы |