Приложение 1

**Паспорт проекта**

**«Малая педагогическая академия при Якутском педагогическом колледже**

**им. С. Ф. Гоголева»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование проекта** | Малая педагогическая академия при Якутском педагогическом колледже им. С. Ф. Гоголева |
| **Период реализации** | 2020-2025 гг. |
| **Руководитель проекта** | Специалист по профориентации  |
| **Приоритетное направление программы развития** | Приоритетное направление 1. Подготовка высококвалифицированных кадров, в соответствии с требованиями социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2032 г. с целевым видением до 2050 г. |
| **Цель проекта** | Целенаправленная профессионально-педагогическая ориентация учащихся общеобразовательных школ на освоение педагогических профессий, формирование у них устойчивого интереса к педагогической профессии, формирование основ знаний, умений и навыков, необходимых для педагогической деятельности. |
| **Показатели проекта****и их значения****по годам реализации****проекта** | Показатель | Ед. измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Количество учащихся  | Чел.  | 12 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 |
| Охват улусов | Ед. | 2 | 8 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| Количество студентов  | Чел. | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 |
| Количество специалистов  | Чел. | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 |

**Результаты проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование задачи, результата** | **Срок** | **Характеристика результата** |
| **Задача 1. Улучшение МТБ** |
| **1.1.** | Приобретение ноутбука  | 2021 г. | Ведение занятий в режиме ZOOM.Показ видеоуроков. |
| **1.2** | Приобретение видеокамеры Panasonic HC-V770 | 2021 г. |  Съемка видеоуроков. |
| **1.3** | Штатив для видеокамеры Panasonic HC-V770 | 2021 г. | Съемка видеоуроков видеоуроков. |
| **1.4** | Приобретение программного обеспечения для монтажа видеороликов  | 2021 г. | Монтаж видеоуроков. |
| **1.5** | Студийные осветители для съемок видеоурока  | 2021 г. | Свет для съемки видеоуроков. |
| **Задача 2. Профессия педагога: вчера, сегодня, завтра** |
| **2.1.** | Результат 2.1.ЭК «Введение в специальность» | 2020 г.  | Формирование представления о профессии учителя как о престижном, почётном и крайне важном в современном обществе деле |
| **2.2.** | Результат 2.2.Факультативный курс «Основы психологии» | 2021 г. | Получение обучающимися первичных психолого-педагогических знаний и навыков; |
| **Задача 3.** **Педагог 2.0** |
| **3.1.** | Результат 3.1.Факультативный курс «Основы педагогики» | 2021г. | Формирование и развитие у обучающихся стремления к овладению профессией педагога и воспитание любви к педагогической деятельности |
| **3.2.** | Результат 3.2.ЭК «Введение в специальность» | 2021 г. | - развитие у обучающихся профессиональных морально-психологических, деловых и организаторских качеств |
| **3.2.** | Результат 3.3.ЭК «Введение в специальность» | 2021 г. | Обеспечение интеллектуального, культурного, нравственного развития обучающихся. |

**Календарный план-график основных мероприятий проекта «Малая педагогическая академия при Якутском педагогическом колледже им. С. Ф. Гоголева»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки** | **Длительность дней** | **Начало** | **Окончание** | **Вид документа и/или результат** | **Ответственный исполнитель** |
| **1** | Опрос среди УУО | 1 мес. | Сентябрь 2020 г. | Октябрь 2020 г. | Предложение  | Специалист по профориентации |
| **2.** | Разработка положения о МПА | 1 мес.  | Октябрь 2020 г | Ноябрь 2020 г. | Положение о МПА | Габышева В. В. |
| **3.** | Разработка вступительного тестирования  | 1 мес.  | Октябрь 2020 г | Ноябрь 2020 г. | Вступительное тестирование | Габышева В. В. |
| **4.** | Разработка договора о сотрудничестве с ОО | 1 мес. | Ноябрь 2020 г. | Декабрь 2020 г. | Договор о сотрудничестве | Специалист по профориентации |
| **5.** | Разработка Договора об оказании платных образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим программам для детей | 1 мес. | Ноябрь 2020 г. | Декабрь 2020 г. | Договор об оказании платных образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим программам для детей | Габышева В. В.  |
| **6.** | Разработка Учебного плана | 1 мес. | Ноябрь 2020 г. | Декабрь 2020 г. | Учебный план | Габышева В. В. |
| **7.** | Разработка Учебной программы | 1 мес. | Ноябрь 2020 г. | Декабрь 2020 г. | Учебная программа | Габышева В. В. |
| **8.** | Проведение тестирования среди желающих ОО | 1 мес. | Ноябрь 2020 г. | Декабрь 2020 г. | Результаты тестирования | Специалист по профориентации |
| **9.** | Подготовка к началу занятий  | 1 мес. | Декабрь 2020 г. | Январь 2021 г. | Начало занятий  | Специалист по профориентации |
| **10.** | Осуществление учебной программы  | 1 год | 2021 г. | 2022г. | Ведение занятий  | Специалист по профориентации |
| **11.** | Повтор набора новых учеников в МПА  | 1 год | 2023 г. | 2024 г. | Предложение, тестирование, сотрудничество, обучение | Специалист по профориентации  |
| **12.** | Повтор набора новых учеников в МПА | 1 год | 2024 г. | 2025 г. | Предложение, тестирование, сотрудничество, обучение | Специалист по профориентации |

**Реестр заинтересованных сторон проекта «Малая педагогическая академия при Якутском педагогическом колледже им. С. Ф. Гоголева»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Орган или организация** | **Представитель интересов (ФИО, должность)** | **Ожидание от реализации проекта** |
| **1.** | Министерство образования и науки РС (Я) | Министр  | Реализация проекта «Учитель Арктики» Реализация программы «Сельский учитель» |
| **2.** | Управление образования УУО | Начальники | Охват и участие ОО |
| **3.** | Общеобразовательные школы Арктических районов РС (Я)  | Директора Ученики  | Охват и участие в проекте  |