Приложение 13

**Паспорт проекта**

**«Центр профессионального роста»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование проекта** | Центр профессионального роста |
| **Период реализации** | 2021-2025 гг. |
| **Руководитель проекта** | Габышева В.В. |
| **Приоритетное направление программы развития** | **Приоритетное направление 5.** Узнаваемый бренд экономически устойчивого образовательного учреждения |
| **Цель проекта** | 1. совершенствование и (или) получение новой компетенции педагогическими работниками, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.2. получение компетенции специалистами, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.Оказание методической помощи в овладении стажерами компетенциями для эффективной педагогической деятельностиОказание услуг в сертификации профессиональных компетенций для подтверждения профессионального статуса педагогического работника, уровня его квалификации в какой- либо области педагогической деятельности.Оказание услуг в сертификации профессиональных компетенций для подтверждения профессионального статуса педагогического работника, уровня его квалификации в какой- либо области педагогической деятельности. |
| **Показатели проекта****и их значения****по годам реализации****проекта** | **Показатель** | **Ед. измерения** | **Базовое значение** | **Значение показателя по годам** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Количество ДПП повышения квалификации | Ед. | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации | Ед. | 405 | 415 | 425 | 440 | 455 | 470 |
| Качество предоставления услуг по повышению квалификации | Ед. | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
| Количество ДПП профессиональной переподготовки | Ед. | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Количество педагогов, прошедших профессиональную переподготовку | Ед. | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 |
| Качество предоставления услуг по ДПП профессиональной переподготовки | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество программ стажировки/стажировочных площадок | Ед. | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|  | Количество педагогов, прошедших стажировку | Ед. | 30 | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 |
|  | Качество предоставления услуг по стажировке | % | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
|  | Количество программ профессионального обучения | Ед. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|  | Количество слушателей, прошедших профессиональное обучение | Ед. | 65 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 |
|  | Качество предоставления услуг по программам профессионального обучения | % | 96,0 | 98,0 | 98,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
|  | Количество педагогов, прошедших сертификации | Ед. | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 |
|  | Качество предоставления услуг по сертификации | % | 0 | 98,0 | 98,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
|  | Количество экспертов по сертификации педагогических работников | Ед. | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 |
|  | Количество программ курсов повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки в области «Музыкальное образование», в том числе в рамках реализации республиканского проекта «Музыка для всех» | Ед. | 20 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 |
|  | Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки в области «Музыкальное образование», в том числе в рамках реализации республиканского проекта «Музыка для всех» | Ед. | 75 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
|  | Качество предоставления услуг по проведению курсов повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки в области «Музыкальное образование», в том числе в рамках реализации республиканского проекта «Музыка для всех» | % | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
|  | Количество программ по повышению квалификации педагогов по направлению «Дошкольное образование, в том числе в рамках реализации республиканского проекта «Полилингвальный детский сад» | Ед. | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Количество педагогов, прошедших курсы по повышению квалификации педагогов по направлению «Дошкольное образование, в том числе в рамках реализации республиканского проекта «Полилингвальный детский сад» | Ед. | 65 | 70 | 75 | 82 | 85 | 90 |
|  | Качество предоставления образовательных услуг по повышению квалификации педагогов по направлению «Дошкольное образование, в том числе в рамках реализации республиканского проекта «Полилингвальный детский сад» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля внебюджетных средств, привлеченных по итогам участия на конкурсном отборе по привлечению внебюджетных средств на оказание услуг по повышению квалификации, реализации ДПО и стажировок  | % | 0 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |

**Результаты проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование задачи, результата** | **Срок** | **Характеристика результата** |
| **Задача 1.**  |
| 1.1. | Результат 1.1. Увеличить количество ДПП повышения квалификации, профессиональной переподготовки  | 01.01.2025 | Увеличение количества программ, соответствующим требованиям работодателей. |
| 1.2. | Результат 1.2. Расширение направлений ДПП повышения квалификации и профессиональной переподготовки | 01.01.2025 | Разработка программ по направлениям потребностей слушателей курсов |
|  | Результат 1.3. Увеличить количество программ стажировки | 01.01.2025 | Увеличение количества программ, соответствующим требованиям работодателей. |
|  | Результат 1.4. Расширение направлений стажировки | 01.01.2025 | Разработка программ по направлениям потребностей слушателей курсов |
|  | Результат 1.5. Увеличить количество программ ПО | 01.01.2025 | Увеличение количества программ, соответствующим требованиям работодателей. |
|  | Результат 1.6. Увеличить количество педагогических работников, прошедших сертификацию | 01.01.2025 | Увеличение количества слушателей |
|  | Результат 1.7. Подготовка экспертов для проведения сертификации педагогических работников по профессиональным компетенциям | 01.01.2025 | Создание сообщества экспертов из числа педагогических работников ЯПК |
|  | Результат 1.8. Признание результатов сертификации педагогических работников при аттестации | 01.01.2025 | Признание сертификатов профессиональной компетентности педагогов при аттестации |
| **Задача 2.** |
| 2.1. | Результат 2.1. Увеличить количество слушателей ДПП повышения квалификации | 01.01.2025 | Увеличение количества слушателей |
| 2.2. | Результат 2.2. Увеличить количество слушателей ДПП профессиональной переподготовки  | 01.01.2025 | Увеличение количества слушателей |
|  | Результат 2.3. Увеличить количество стажеров | 01.01.2025 | Увеличение количества слушателей |
|  | Результат 2.4. Увеличить количество слушателей  | 01.01.2025 | Увеличение количества слушателей |
| **Задача 3.** |
| 3.1. | Результат 3.1. Провести экспертизу качества программ ДПП повышения квалификации и профессиональной переподготовки | 01.01.2022 | Соответствие требованиям Профстандарта |
| 3.2. | Результат 3.2. Повысить качество предоставления услуг по ДПП повышения квалификации | 01.01.2025 | Удовлетворенность качеством предоставления услуг |
| 3.3. | Результат 3.3. Повысить качество предоставления услуг по ДПП профессиональной переподготовки | 01.01.2025 | Удовлетворенность качеством предоставления услуг |
|  | Результат 3.4. Провести экспертизу качества программ стажировки | 01.01.2022 | Соответствие требованиям Профстандарта |
|  | Результат 3.5. Повысить качество предоставления услуг по стажировке | 01.01.2025 | Удовлетворенность качеством предоставления услуг |
|  | Результат 3.6. Провести экспертизу качества программ ПО | 01.01.2022 | Соответствие требованиям Профстандарта |
|  | Результат 3.7. Повысить качество предоставления услуг по ПО | 01.01.2025 | Удовлетворенность качеством предоставления услуг |

**Календарный план-график основных мероприятий проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки** | **Длительность дней** | **Срок**  | **Вид документа и/или результат** | **Ответственный исполнитель** |
| 1 | Повышение квалификации | От 16 чДо 144 ч | Ежегодно  | Удостоверение о повышении квалификации установленного образца | Габышева В.В. |
| 2 | Профессиональная переподготовка | От 3 до 6 месяцев | Ежегодно | Диплом о профессиональной переподготовке | Габышева В.В. |
| 3 | Обмен опытом в рамках КПК |  | Ежегодно | Сертификат о распространении опыта | Габышева В.В. |
| **4** | Стажировка | От 16 чДо 144 ч | Ежегодно | Сертификат | Габышева В.В. |
| **5** | Профессиональное обучение | От 180До 280 ч | Ежегодно | Свидетельство рабочего, служащего | Габышева В.В. |

**Реестр заинтересованных сторон проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Орган или организация** | **Представитель интересов (ФИО, должность)** | **Ожидание от реализации проекта** |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | Руководитель Педагоги  | Повышение квалификации педагогических кадровУспешное прохождение аттестации и сертификацииКадровое обеспечение учреждений |
| 2 | Общеобразовательные учреждения  | Руководитель Педагоги  | Повышение квалификации педагогических кадровУспешное прохождение аттестации и сертификацииКадровое обеспечение учреждений |
| 3 | Учреждения дополнительного образования | Руководитель Педагоги  | Повышение квалификации педагогических кадровУспешное прохождение аттестации и сертификации |
| 4 | Профессиональные образовательные учреждения | Руководитель Педагоги  | Повышение квалификации педагогических кадровУспешное прохождение аттестации и сертификации |