Приложение 14

**Паспорт проекта**

**«Обеспечение развития полилингвального образования дошкольников в Республике Саха (Якутия)»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование проекта** | Обеспечение развития полилингвального образования дошкольников в Республике Саха (Якутия) |
| **Период реализации** | 2021-2025 |
| **Руководитель проекта** | Скрябина А.А. |
| **Приоритетное направление программы развития** | **Приоритетное направление 5.** Узнаваемый бренд экономически устойчивого образовательного учреждения |
| **Цель проекта** | Апробация комплекса мер, новых подходов, механизмов, форм, методов развития в организации деятельности ОО; внедрение результатов деятельности в социально-педагогическую практику; повышение профессиональной компетенции педагогических и руководящих кадров ОО. |
| **Показатели проекта****и их значения****по годам реализации****проекта** | **Показатель** | **Ед. измерения** | **Базовое значение** | **Значение показателя по годам** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Обеспечение УМК дошкольного образования в национальных ДОО | % | 0 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 |
| УМО ОПОП по специальности 44.02.01 Дошкольное образование на якутском языке | % | 0 | 20 | 40 | 50 | 60 | 100 |
| Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников дошкольных образовательных организаций реализующих полилингвальное образование | % | 0 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 |

**Результаты проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование задачи, результата** | **Срок** | **Характеристика результата** |
| **Задача 1. Проанализировать состояние языкового образования дошкольников в Республике Саха (Якутия)** |
| **1.1.** | Обоснование актуальных проблем языкового образования дошкольников | Март 2021 | Организация творческой группы по работе над проектом, анкетирование, сбор информации |
| **Задача 2. Разработать нормативно-правовую документацию языкового образования дошкольников в Республике Саха (Якутия)** |
| **2.1.** | Утверждение Концепции языкового образования дошкольников в РС(Я) совместно с ОООиЯП МОН РС(Я)  | 2021 | Концепция языкового образования дошкольников в РС(Я) |
| **Задача 3. Содействовать разработке учебно-методического обеспечения дошкольного образования в якутоязычных детских садах** |
| **3.1.** | Организация конкурса УМК ДО на родных языках  | 2021-2024 | УМК с соответствии ФГОС ДО |
| **3.2.** | Утверждение УМК ДО в НМС МОиН РС(Я | 2024 | УМК с соответствии ФГОС ДО |
| **Задача 4. Разработать учебно-методическое обеспечение ОПОП по специальности 44.02.01 Дошкольное образование на якутском языке** |
| **4.1.** | Утверждение в НМС ГАПОУ “ЯПК им. С.Ф. Гоголева” | 2022-2025 | РПД по дисциплинам ОПОП |
| **Задача 5. Проводить курсы повышения квалификации** педагогических работников дошкольных образовательных организаций реализующих полилингвальное образование |
| **5.1.** | Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 2021-2025 |  |

**Календарный план-график основных мероприятий проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки** | **Начало** | **Окончание** | **Вид документа и/или результат** | **Ответственный исполнитель** |
|  | Анализ нормативно-правовых актов РС(Я), РФ о языковом образовании дошкольников | Январь 2021 | Март 2021 | Аналитическая справка | Харитонова М.Н. |
|  | Анализ учебно-методического обеспечения дошкольного образования в якутоязычных детских садах  | Январь 2021 | Март 2021 | Аналитическая справка | Аржакова В.К. |
|  | Анкетирование педагогов ДОО и родителей  | Январь 2021 | Март 2021 | Аналитическая справка | Иванова М.Е. |
|  | Количественный анализ направленности языкового образования дошкольников по РС(Я) | Январь 2021 | Март 2021 | Аналитическая справка | Баишева Н.В. |
|  | Составление обоснования актуальных проблем языкового образования дошкольников | Январь 2021 | Март 2021 | Аналитическая справка | Скрябина А.А. |
|  | Организация и проведение научно-практических конференций, семинаров, круглых столов по полилингвальному образованию дошкольников | 2021 | 2025 | Резолюции, рекомендации для работников системы дошкольного образования | Скрябина А.А. |
|  | Организация и проведение курсов повышения квалификации | 2021 | 2025 |  | Скрябина А.А.  |
|  | Разработка и утверждение НПА языкового образования дошкольников в РС(Я) | 2021 |  2024 | Согласование и утверждение НПА по полилингвальному образованию | Скрябина А.А.  |
|  | Разработка учебно-методического обеспечения ОПОП по специальности 44.02.01 Дошкольное образование на якутском языке | 2021 | 2025 | Утверждение в НМС ГАПОУ “ЯПК им. С.Ф. Гоголева” | Скрябина А.А., преподаватели дошкольного отделения |
|  | Разработка учебно-методического обеспечения дошкольного образования в якутоязычных детских садах | 2021 | 2025 | Утверждение в НМС МОиН РС(Я | Члены временной творческой группы |

**Реестр заинтересованных сторон проекта 1.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Орган или организация** | **Представитель интересов (ФИО, должность)** | **Ожидание от реализации проекта** |
| 1 | Отдел общего образования и языковой политики МОН РС(Я) | Абрамова Туйаара Семеновна, зам рук ОООиЯП  | Разработанная Концепции языкового образования дошкольников в РС(Я) |
| 2 | Дошкольные образовательные организации РС(Я) | Васильева Т.Н., гл. спец ОООиЯП | Разработка УМК в соответствии ФГОС ДО |
| 3 | ФАГОУ ВО СВФУ Педагогический институт, кафедра ДО | Попова Людмила Витальевна, зам.зав кафедры ДО  | Обеспечение преемственности ОП СПО и ВО  |
| 4 | Педагогические колледжи РС(Я) | УМО 44.00.00 | Обеспечение преемственности БУПпо специальности 44.02.01 Дошкольное образование на якутском языке |
| **5** | ГАУ ДПО РС(Я) “Институт развития профессионального образования” | Иванова Л.М.  | Утверждение БУП по специальности 44.02.01 Дошкольное образование на якутском языке, УМК по дошк образованию |
| **6** | АОУ ДПО РС(Я) “Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского -II» | Павлов Н.М. | Взаимодействие по проведению КПК по полилингвальному образованию детей дошкольного возраста |