Приложение 15

Паспорт проекта

«Методическое обеспечение

республиканского проекта «Музыка для всех»»

| Наименование проекта | «Методическое обеспечение республиканского проекта «Музыка для всех»» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период реализации | 2021-2025г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель проекта | Козлов А.Г. заведующий музыкальным отделением ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная группа | Степанова М.В. Мегина С.И. Спиридонов О.А. |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетное направление программы развития | Приоритетное направление 5. Узнаваемый бренд экономически устойчивого образовательного учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель проекта | Повышение профессионализма педагогов как фактора повышения качества в сфере музыкального образования Профессиональная переподготовка для ведения нового вида деятельности, развитие профессиональных компетенций, необходимых для эффективного выполнения профессиональной деятельности в условиях модернизации образования, стимулирование процесса непрерывного повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров. |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели проекта и их значения по годам реализации проекта | Показатель | Ед. измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | удельный вес педагогов-музыкантов, охваченных курсами повышения квалификации | % | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |
|  | удельный вес педагогов, охваченных курсами профессиональной переподготовки | % | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |

Результаты проекта

| № | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Создание условий для повышения качества образования |  |  |  |
| 1.1. | Результат 1.1. Охват слушателей курсами с применением дистанционных образовательных ресурсов | В течение всего периода | разработка образовательных программ с применением ДОТ |
| 1.2. | Результат 1.2. Разработка программ ДПО | В течение всего периода | обновление содержания образовательных программ в связи с изменениями условий образования |
| Задача 2. Цифровизация образовательного процесса реализации ДПО |  |  |  |
| 2.1. | Результат 2.1. Освоение слушателями новых видов деятельности | В течение всего периода | уровень удовлетворенности |
| 2.2. | Результат 2.2. Формирование базы электронных образовательных ресурсов | В течение всего периода | Переход на реализацию образовательных программ с применением ДОТ |

2.1.3. Календарный план-график основных мероприятий проекта 1

| № п/п | Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки | Длительность дней | Период | Вид документа и/или результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Реализация региональной программы по учебному предмету «Музыка» в контексте проекта «Музыка для всех» (1-2 классы) | 72ч. | В течение всего периода | Удостоверение о повышения квалификации | Мегина С.И. учитель музыки СОШ№7 г. Якутска, председатель РОО «Союз педагогов-музыкантов РС (Я)» |
| 2. | «Реализация региональной программы по учебному предмету «Музыка» в контексте проекта «Музыка для всех» (3-4- классы) | 72ч. | В течение всего периода | Удостоверение о повышения квалификации | Мегина С.И. учитель музыки СОШ№7 г. Якутска, председатель РОО «Союз педагогов-музыкантов РС (Я)» |
| 3. | «Реализация региональной программы по учебному предмету «Музыка» в контексте проекта «Музыка для всех» (5-8 классы) | 72ч. | В течение всего периода | Удостоверение о повышения квалификации | Мегина С.И. учитель музыки СОШ№7 г. Якутска, председатель РОО «Союз педагогов-музыкантов РС (Я)» |
| 4. | «Музыкальные компьютерные технологии» | 36ч. | В течение всего периода | Удостоверение о повышения квалификации | Козлов А.Г. зав. МО |
| 5. | «Цифровые образовательные ресурсы» | 36ч. | В течение всего периода | Удостоверение о повышения квалификации | Козлов А.Г. зав. МО |
| 6. | Реализация курсов по программе профессиональной переподготовке «Педагогическое музыкальное образование» | 500ч. | январь | Диплом о профессиональной переподготовке | Габышева В.В. |
| 7. | Курсы повышения квалификации для музыкальных руководителей ДОУ в рамках реализации республиканского проекта «Музыка для всех» | 72 ч. | В течение всего периода | Удостоверение о повышения квалификации | Козлов А.Г. зав. МО |

3.2.1.4. Реестр заинтересованных сторон проекта 1.

| № п/п | Орган или организация | Представитель интересов (ФИО, должность) | Ожидание от реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общеобразовательные организации, дошкольные образовательные учреждения | Руководители Педагоги Музыкальные руководители | Повышение эффективности преподавания предмета «Музыка», образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (раздел «Музыкальное воспитание») |
| 2. | РОО «Союз педагогов-музыкантов РС (Я)» | председатель Мегина С.И. | Освоение новых образовательных технологий по предмету «Музыка» |
| 3. | МО музыкальных руководителей города | Басыгысова И.А. | Освоение новых образовательных технологий по предмету «Музыка» |
| 4. | МО учителей музыки города | Рябоконь Т.В. | Освоение новых образовательных технологий по предмету «Музыка» |
| 5. | Образовательные учреждения дополнительного образования детей | Руководители Педагоги | Освоение новых образовательных технологий в сфере музыкального образования |

Механизмы преодоления кадровых дефицитов

| №п/п | Наименование блока мероприятий/ проекта | Описание кадровых дефицитов (указать управленческие и/или педагогические кадры, компетенции) | Количественная / качественная оценка кадрового дефицита (в т.ч. кол-во шт.ед., кол-во час. нагрузки и т.п. ) | Описание механизма преодоления кадрового дефицита* | Источники и объем финансового обеспечения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Источ- ник | Объем, тыс.руб |
| 1. | Курсы повышения квалификации «Реализация региональной программы по учебному предмету «Музыка» в контексте проекта «Музыка для всех» | Методист | 1 | Поиск квалифицированного специалиста, прием на постоянную работу | Бюджетное финансирование | - |
| 2. | Реализация курсов по программе дополнительного профессионального образования «Педагогическое музыкальное образование» | Методист | 1 |  |  |  |
| 3. | «Музыкальные компьютерные технологии» | Штат укомплектован |  |  |  |  |
| 4. | «Цифровые образовательные ресурсы» | - |  |  |  |  |

Обеспеченность МТБ

| №п/п | Наименование блока мероприятий/ проекта | Описание имеющейся МТБ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Курсы повышения квалификации | Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, всех видов учебной практики, предусмотренной учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям, нормам и правилам пожарной безопасности. |
| 2. | Реализация курсов по программе дополнительного профессионального образования «Педагогической музыкальное образование» |  |

Обеспеченность ИТ-продуктами и услугами

| №п/п | Наименование блока мероприятий/ проекта | Описание имеющейся МТБ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Курсы повышения квалификации | наличие учебных кабинетов «Педагогики и психологии», «Кабинета музыки», «Кабинета методики музыкального образования в ДОО И СОШ», «Кабинета индивидуальных занятий», «Лаборатория информатики и ИКТ», актовый зал, библиотеки |
| 2. | Реализация курсов по программе дополнительного профессионального образования «Педагогической музыкальное образование» |  |

Закупки ИТ-продуктов и услуг

| №п/п | Наименование блока мероприятий/ проекта | Перечень оборудования | Стоимость, тыс. руб. | Источник финансового обеспечения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Курсы повышения квалификации | Персональные компьютеры и комплектующие (25 шт.) Звуковые карты MIDI клавиатуры, наушники Программное обеспечение | 40 тыс. 5 тыс. 12 тыс. 2 тыс. 200 тыс. |  |
| 2. | Реализация курсов по программе дополнительного профессионального образования «Педагогической музыкальное образование» | компьютеры, экран, проектор, ноутбук, видеомагнитофон, телевизор, медиатека, интерактивные доски, фото-видео аппаратура |  |  |