Приложение 15

**Паспорт проекта**

**«Методическое обеспечение**

**республиканского проекта «Музыка для всех»»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование проекта** | «Методическое обеспечение республиканского проекта «Музыка для всех»» |
| **Период реализации** | 2021-2025г.г. |
| **Руководитель проекта** | Козлов А.Г. заведующий музыкальным отделением ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» |
| **Проектная группа**  | Степанова М.В.Мегина С.И. Спиридонов О.А.  |
| **Приоритетное направление программы развития**  | **Приоритетное направление 5.** Узнаваемый бренд экономически устойчивого образовательного учреждения |
| **Цель проекта** | Повышение профессионализма педагогов как фактора повышения качества в сфере музыкального образованияПрофессиональная переподготовка для ведения нового вида деятельности, развитие профессиональных компетенций, необходимых для эффективного выполнения профессиональной деятельности в условиях модернизации образования, стимулирование процесса непрерывного повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров. |
| **Показатели проекта****и их значения****по годам реализации****проекта** | **Показатель** | **Ед. измерения** | **Базовое значение** | **Значение показателя по годам** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| удельный вес педагогов-музыкантов, охваченных курсами повышения квалификации | % | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |
| удельный вес педагогов, охваченных курсами профессиональной переподготовки | % | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |

**Результаты проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование задачи, результата** | **Срок** | **Характеристика результата** |
| **Задача 1. Создание условий для повышения качества образования**  |
| **1.1.** | **Результат 1.1.** Охват слушателей курсами с применением дистанционных образовательных ресурсов | В течение всего периода | разработка образовательных программ с применением ДОТ |
| **1.2.** | **Результат 1.2.** Разработка программ ДПО | В течение всего периода | обновление содержания образовательных программ в связи с изменениями условий образования |
| **Задача 2. Цифровизация образовательного процесса реализации ДПО**  |
| **2.1.** | **Результат 2.1.** Освоение слушателями новых видов деятельности | В течение всего периода | уровень удовлетворенности |
| **2.2.** | **Результат 2.2.** Формирование базы электронных образовательных ресурсов | В течение всего периода | Переход на реализацию образовательных программ с применением ДОТ |

**2.1.3. Календарный план-график основных мероприятий проекта 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки** | **Длительность дней** | **Период**  | **Вид документа и/или результат** | **Ответственный исполнитель** |
| 1. | «Реализация региональной программы по учебному предмету «Музыка» в контексте проекта «Музыка для всех» (1-2 классы)  | 72ч. | В течение всего периода  | Удостоверение о повышения квалификации | Мегина С.И.учитель музыки СОШ№7 г. Якутска, председатель РОО «Союз педагогов-музыкантов РС (Я)» |
| 2. | «Реализация региональной программы по учебному предмету «Музыка» в контексте проекта «Музыка для всех» (3-4- классы)  | 72ч. | В течение всего периода | Удостоверение о повышения квалификации | Мегина С.И.учитель музыки СОШ№7 г. Якутска, председатель РОО «Союз педагогов-музыкантов РС (Я)» |
| 3. | «Реализация региональной программы по учебному предмету «Музыка» в контексте проекта «Музыка для всех» (5-8 классы)  | 72ч. | В течение всего периода | Удостоверение о повышения квалификации | Мегина С.И.учитель музыки СОШ№7 г. Якутска, председатель РОО «Союз педагогов-музыкантов РС (Я)» |
| 4. | «Музыкальные компьютерные технологии» | 36ч. | В течение всего периода | Удостоверение о повышения квалификации | Козлов А.Г. зав. МО |
| 5. | «Цифровые образовательные ресурсы» | 36ч. | В течение всего периода | Удостоверение о повышения квалификации | Козлов А.Г. зав. МО |
| 6.  | Реализация курсов по программе профессиональной переподготовке «Педагогическое музыкальное образование» | 500ч. | январь | Диплом о профессиональной переподготовке | Габышева В.В. |
| 7. | Курсы повышения квалификации для музыкальных руководителей ДОУ в рамках реализации республиканского проекта «Музыка для всех» | 72 ч. | В течение всего периода | Удостоверение о повышения квалификации | Козлов А.Г. зав. МО |

**3.2.1.4. Реестр заинтересованных сторон проекта 1.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Орган или организация** | **Представитель интересов (ФИО, должность)** | **Ожидание от реализации проекта** |
| 1. | Общеобразовательные организации, дошкольные образовательные учреждения  | Руководители Педагоги Музыкальные руководители  | Повышение эффективности преподавания предмета «Музыка», образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (раздел «Музыкальное воспитание»)  |
| 2. | РОО «Союз педагогов-музыкантов РС (Я)» | председатель Мегина С.И. | Освоение новых образовательных технологий по предмету «Музыка» |
| 3. | МО музыкальных руководителей города | Басыгысова И.А. | Освоение новых образовательных технологий по предмету «Музыка» |
| 4. | МО учителей музыки города | Рябоконь Т.В. | Освоение новых образовательных технологий по предмету «Музыка» |
| 5. | Образовательные учреждения дополнительного образования детей  | Руководители Педагоги  | Освоение новых образовательных технологий в сфере музыкального образования  |

**Механизмы преодоления кадровых дефицитов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование блока мероприятий/ проекта** | **Описание кадровых****дефицитов**(указать управленческие и/илипедагогические кадры,компетенции) | **Количественная /****качественная оценка****кадрового дефицита**(в т.ч. кол-во шт.ед., кол-во час.нагрузки и т.п. ) | **Описание механизма****преодоления кадрового****дефицита\*** | **Источники и объем финансового обеспечения** |
| Источ-ник | Объем, тыс.руб |
| 1. | Курсы повышения квалификации «Реализация региональной программы по учебному предмету «Музыка» в контексте проекта «Музыка для всех»  | Методист | 1 | Поиск квалифицированного специалиста, прием на постоянную работу | Бюджетное финансирование | - |
| 2. | Реализация курсов по программе дополнительного профессионального образования «Педагогическое музыкальное образование» | Методист | 1 |  |  |  |
| 3. | «Музыкальные компьютерные технологии» | Штат укомплектован |  |  |  |  |
| 4. | «Цифровые образовательные ресурсы» | - |  |  |  |  |

**Обеспеченность МТБ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование блока мероприятий/ проекта** | **Описание имеющейся МТБ** |
| 1. | Курсы повышения квалификации | Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, всех видов учебной практики, предусмотренной учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям, нормам и правилам пожарной безопасности. |
| 2. | Реализация курсов по программе дополнительного профессионального образования «Педагогической музыкальное образование» |

**Обеспеченность ИТ-продуктами и услугами**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование блока мероприятий/ проекта** | **Описание имеющейся МТБ** |
| 1. | Курсы повышения квалификации | наличие учебных кабинетов «Педагогики и психологии», «Кабинета музыки», «Кабинета методики музыкального образования в ДОО И СОШ», «Кабинета индивидуальных занятий», «Лаборатория информатики и ИКТ», актовый зал, библиотеки |
| 2. | Реализация курсов по программе дополнительного профессионального образования «Педагогической музыкальное образование» |

**Закупки ИТ-продуктов и услуг**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование блока мероприятий/ проекта** | **Перечень оборудования** | **Стоимость, тыс. руб.** | **Источник финансового обеспечения** |
| 1. | Курсы повышения квалификации | Персональные компьютеры и комплектующие (25 шт.)Звуковые карты MIDI клавиатуры, наушникиПрограммное обеспечение | 40 тыс.5 тыс.12 тыс.2 тыс.200 тыс. |  |
| 2. | Реализация курсов по программе дополнительного профессионального образования «Педагогической музыкальное образование» | компьютеры, экран, проектор, ноутбук, видеомагнитофон, телевизор, медиатека, интерактивные доски, фото-видео аппаратура |  |  |