**Приложение 2**

**Паспорт проекта «Мастерская профессионального роста»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта | «Мастерская профессионального роста» | | | | | | | |
| Период реализации | 2020-2025 | | | | | | | |
| Руководитель проекта | Находкина М.Д. – руководитель Центра развития компетенций, сертифицированный эксперт компетенции «Преподавание в младших классах» | | | | | | | |
| Проектная группа | Атласова М.Р. – преподаватель ШО, эксперт компетенции «Преподавание в младших классах»  Фадеева П.В. – заведующая практикой ШО, эксперт-мастер ДЭ «Преподавание в младших классах»  Майзик В.А. – эксперт компетенции «Дошкольное воспитание»  Сидорова Н.К. - эксперт компетенции «Дошкольное воспитание»  Харитонова А.И. - эксперт компетенции «Дошкольное воспитание»  Максимов И.В. – преподаватель ФО  Николаева И.А. – преподаватель ФО | | | | | | | |
| Приоритетное направление развития проекта | **Приоритетное направление 1:** Подготовка высококвалифицированных кадров, в соответствии с требованиями социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2032 г. с целевым видением до 2050 г. | | | | | | | |
| Цель проекта | Обновление условий подготовки конкурентоспособных высококвалифицированных педагогических кадров в соответствии со стандартами ФГОС СПО, профессионального стандарта педагога, посредством модернизации учебной и производственной инфраструктуры, образовательного кластера, образовательных программ, а также перечня показателей результативности деятельности образовательного кластера. Обеспечение соответствия материально-технической базы колледжа современным требованиям организации образовательного процесса в системе СПО, а также требованиям организаций реального сектора экономики к подготовке кадров. | | | | | | | |
| Показатели проекта  и их значения  по годам реализации  проекта | Показатель | Ед. измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Количество мастерских, созданных в Организации | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Количество новых оборудованных рабочих мест, созданных в Организации | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 |
| Количество внедренных в учебный процесс единиц современного оборудования | ед. | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 15 |
| Количество внедренных в учебный процесс единиц оборудования, поддерживающего технологии электронного обучения и ДОТ | ед. | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 15 |
| Площадь отремонтированных учебных помещений | кв.м. | 0 | 0 | 65 | 65 | 135 | 195 |
| Количество разработанных программ модулей по специальностям, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ | ед. | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 14 |
| Количество разработанных программ модулей по специальностям, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена | ед. | 4 | 4 | 4 | 9 | 14 | 14 |
|  | Количество выпускников, успешно сдавших демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс | чел. | 0 | 19 | 22 | 45 | 70 | 70 |
|  | Количество новых программ повышения квалификации для педагогических работников сторонних образовательных организаций, по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования | ед. | 0 | 3 | 6 | 10 | 12 | 15 |
|  | Количество педагогических работников сторонних организаций, прошедших повышение квалификации по разработанным программам повышения квалификации с использованием электронного обучения, ДОТ | чел. | 0 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 |
|  | Количество сотрудников организации, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, прошедших повышение квалификации на присвоение статуса эксперта демонстрационного экзамена | чел. | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 12 |

**Результаты проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование задачи, результата | Срок | | | Характеристика результата |
| Задача 1. Совершенствование и модернизация материально-технической базы, учебной и производственной инфраструктуры образовательного кластера, а также приобретение и использование оборудования, программного обеспечения и расходных материалов, необходимых для осуществления образовательной деятельности | | | | | |
| 1.1. |  |  | | |  |
|  | Результат 1.1. Аккредитации образовательно-производственного центра (кластера) в качестве центра проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Преподавание в младших классах»  «Дошкольное воспитание», «Физическая культура, спорт и фитнес» | 2023 - 24гг. | | | Свидетельство об аккредитации |
| 1.2. | Результат 1.2. Соответствие приобретенного оборудования, программного обеспечения и расходных материалов, необходимых для осуществления образовательной деятельности Перечню материально-технической базы, учебной и производственной инфраструктуры образовательного кластера | 2021– 24гг. | | | Перечень материально-технической базы, учебной и производственной инфраструктуры образовательного кластера |
| Задача 2. Обеспечение разработки образовательных программ, в том числе с  использованием ЦОР и технологий, апробация и внедрение новой образовательной технологии конструирования образовательных программ СПО в рамках федерального проекта «Профессионалитет», предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № 387 | | | | | |
| 2.1. | Результат 2.1. Количество реализуемых образовательных программ образовательного  кластера в интересах организаций, участвующих в реализации программы  деятельности образовательного кластера (единиц) | | По специальности КПНО – 3 профмодуля | Протоколы экспертной оценки РП, утвержденных на УМС | |
|  | Результат 2.2. Количество педагогических работников образовательных организаций, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий, обеспечивающих реализацию мероприятий ФП  «Профессионалитет», в том числе в части получения производственных навыков (человек) | | 2021 – 25гг. | Положительные отзывы слушателей курсов, экспертная оценка | |
| 2.2. | Результат 2.3. Количество работников организаций, участвующих в реализации программ деятельности образовательного кластера, призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства, включенных в образовательный процесс в качестве преподавателей и мастеров производственного обучения, прошедших обучение по  дополнительным профессиональным программам, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий, обеспечивающих реализацию мероприятий ФП «Профессионалитет», в том числе в частиполучения педагогических навыков (человек) | | 2021-25гг. | Отзыв работодателей, экспертная оценка | |
|  | Количество обучающихся по образовательным программам СПО в рамках ФП «Профессионалитет», разработанным в том числе с применением автоматизированных методов конструирования указанных образовательных программ, прошедших практическую подготовку на базе образовательного кластера с закреплением наставника, работающего в организации, участвующей в реализации  программы деятельности образовательного кластера (человек) | |  | Положительные отзывы слушателей курсов, экспертная оценка | |
|  | Количество заключенных с гарантией трудоустройства выпускников договоров о целевом обучении по образовательным программам СПО в рамках ФП «Профессионалитет», разработанным в том числе с применением автоматизированных методов конструирования указанных образовательных программ (единиц); | |  | Подписанные договора трудоустройства о целевом обучении по образовательным программам СПО в том числе с применением автоматизированных методов конструирования указанных образовательных программ | |
|  | Объем финансирования (включая расходы на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения) образовательных организаций,  являющихся участниками образовательного кластера, обеспечиваемый их учредителями, который не может быть менее объемов финансирования образовательных организаций до создания образовательного кластера (тыс. руб.); | |  | Финансовый документ, подтверждающий объем финансирования (включая расходы на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения) образовательных организаций,  являющихся участниками образовательного кластера | |
|  | Объем внебюджетных средств (включая стоимость безвозмездно переданного организациями, участвующими в реализации программы деятельности образовательного кластера, образовательным организациям, являющимся участниками образовательного кластера, имущества, необходимого для реализации ОПОП, ОППО и ДПО),  направляемых на развитие образовательного кластера (тыс. руб.). (при наличии). | |  | Финансовый документ, подтверждающий объем внебюджетных средств (включая стоимость безвозмездно переданного организациями участвующими в реализации программы деятельности образовательного кластера, образовательным организациям, являющимся участниками образовательного кластера, имущества, необходимого для реализации ОПОП, ОППО и ДПО), направляемых на развитие образовательного кластера (тыс. руб.). (при наличии). | |
|  | Обеспечение операционных расходов деятельности образовательного кластера на повышение квалификации и профессиональную подготовку работников образовательного кластера | |  | Финансовый документ, подтверждающий объем финансирования | |
| Задача 3. Обеспечение условий для оценки компетенций и квалификаций обучающихся и слушателей на базе образовательного кластера, проведение региональных чемпионатов профмастерртства «Профессионалы», демонстрационных экзаменов по специальностям | | | | | |
| 3.1. | Результат 3.1. Положительная динамика организации стажировок для педагогических работников образовательных организаций на базе образовательного кластера. | | 2024г. | | Положительные отзывы участников стажировок на базе кластера, экспертная оценка |
|  | Положительная динамика увеличения количества обучающихся по образовательным программам СПО в рамках ФП «Профессионалитет», разработанным в том числе с применением автоматизированных методов конструирования указанных образовательных  программ (человек) | |  | | Контингент обучающихся очной и заочной форм обучения по СПО-2 |
| 3.2. | Результат 3.2. Положительная динамика количества участников региональных чемпионатов профессионального мастерства «Профессионалы» (юниор, основная группа) | | 2020 – 25гг. | | Результаты участия в чемпионатах профмастерства «Профессионалы»  Медальный зачет |
| 3.3. | Результат 3.3. Положительная динамика количества студентов и выпускников, успешно сдавших ПА и ГИА в форме демонстрационного экзамена | | 2021 – 25гг. | | Skills паспорт выпускников  Отзыв работодателей |
| Задача 4. Проведение профориентационных мероприятий для обучающихся образовательных организаций на базе образовательного кластера. | | | | | |
| 4.1. | Результат 4.1. Положительная динамика количества школьников, занимающихся в педагогических классах колледжа | 2021 – 25гг. | | | Отзывы родителей  Отзывы школ  Абитуриенты, поступающие в ЯПК |
| 4.2. | Результат 4.2. Положительная динамика количества школьников, охваченных профессиональными пробами на базе образовательного кластера | 2021-25гг. | | | Отзывы детей, родителей |

**Календарный план-график основных мероприятий проекта**

**«Мастерская профессионального роста»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки** | **Длительность дней** | **Начало** | **Окончание** | **Вид документа и/или результат** | **Ответственный исполнитель** |
| **1.** | Орг.совещания по преподавателей специальности «Коррекционная педагогика в НО» по подготовке к ДЭ. Работа с председателями цикловых комиссий профессиональных модулей по корректировке УМО ШО.  Установочный ВКС с преподавательским составом ДО, ФО | 1 день | 7.10.2020  9.12.2020 | Май 2021г.  9.12.2020 | Протоколы совещаний | Находкина М.Д.  Федорова М.Г.  Атласова М.Р.  Майзик В.В.  Сокольникова Л.В. |
| **2.** | Работа с председателями цикловых комиссий профессиональных модулей по корректировке УМО по отделениям МО, ДО. | 3 месяца | декабрь 2020 | март  2021 | Рабочая программа, фонд оценочных средств, контрольно-оценочные средства. | Эксперты компетенций |
| **3.** | Повышение квалификации, стажировки и сертификация экспертов | ежегодно | 2021г. | 2024г. | Подтверждающие сертификаты | Сидорова Н.К.  Атласова М.Р.  Николаева И.А. |
| **4.** | Участие в отборочных, региональных чемпионатах «Профессионалы», проведение учебно-тренировочных сборов для участников РЧ, ДЭ | ежегодно | 2020 | 2025 | Приказы о проведении УТС | Сидорова Н.К.  Находкина М.Д.  Николаева И.А.  ГЭ площадок |
| **5.** | Проведение учебно-тренировочных сборов, консультаций для участников ДЭ  Проведение демонстрационного экзамена по специальности «Коррекционная педагогика в НО»  Проведение демонстрационного экзамена по компетенции «Дошкольное воспитание» | 2020-21уг  2022-23учг. | 2020 | 2025 | Приказы о проведении УТС | Находкина М.Д.  Санникова Э.И.  Атласова М.Р.  Майзик В.В.  Харитонова А.И.  Сидорова Н.К.  Федорова А.Н. |
| **6.** | Педагогический совет отделений на тему «Анализ эффективности обновленного УМО по компетенции «Преподавание в младших классах» «Дошкольное воспитание», «ФК, спорт и фитнес». | май 2022 | 2021 | 2025 | Протоколы педсоветов отделений | Находкина М.Д., Майзик В.В.  Харитонова А.И.  Сидорова Н.К.  Преподаватели отделений ДО, МО, ШО, ФО |
| **7.** | Работа по созданию площадок:  Проведение деловых встреч по привлечению спонсоров к организации площадок: МОиН РС(Я), УО ГО Якутска, окружной администрации г. Якутска, ПОО РС(Я), базовые площадки РС(Я), ассоциация выпускников ЯПК, представители бизнес сообществ | систематически | 2020г. | Август 2021г. | Отчетная документация по привлечению средств от спонсоров проекта | Администрация колледжа, эксперты компетенций |
| **8.** | Участие в Грантах Министерства Просвещения РФ, МОиН РС(Я), Союза ВСР,  Подготовка Грантовой документации | системно | 2021г. январь | 2025г. январь | Документация по Гранту  приказы | Зам. по НМР  Зам по УВР  Рук. ЦРК  Эксперты компетенций |

**Реестр заинтересованных сторон проекта**

**«Мастерская профессионального роста»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Орган или организация** | **Представитель интересов (ФИО, должность)** | **Ожидание от реализации проекта** |
| **1.** | Дошкольное, школьное и физкультурное отделения ГАПОУ РС(Я) «ЯПК им. С.Ф. Гоголева» | Администрация ГАПОУ РС(Я) «ЯПК им. С.Ф. Гоголева».  Преподавательский  состав отделений ДО, ШО, ФО. | Реализация образовательных программ специальности 44.02.01. «Дошкольное образование», 44.02.02. «Преподавание в начальных классах», 44.02.05 «Коррекционная педагогика в НО», 49.02.01 Физическая культура 49.02.02 Адаптивная физическая культура с учетом спецификации стандартов по компетенции «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», «ФК, спорт и фитнес».  Экспертная оценка сформированности компетенций выпускников на ПА и ГИА  Паспорт skills выпускников |
| **2.** | Дошкольные образовательные организации: базовые детские сады, ДОУ РС (Я)  Общеобразовательные учреждения РС (Я):  Базы практик ЯПК, школы г. Якутска и улусов РС (Я)  Центры дополнительного образования детей РС (Я)  «Дворец детского творчества»  «Юные якутяне»  Профессиональные образовательные организации СПО, ВО РС(Я) и РФ:  Педагогические колледжи РС(Я)  ПИ СВФУ им. МК Аммосова  ИРПО МОиН РС(Я)  ИРОиПК РС(Я)  ИНШ МОиН РС(Я) | Старшие воспитатели  Учителя и педагоги общеобразовательных учреждений  Педагоги дополнительного образования  Преподаватели  Педагогическая общественность РС (Я) | Оценка качества подготовки кадров.  Повышение качества подготовки кадров. |

3.2.1.5. Финансовое обеспечение реализации проекта 1.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб) | | | | | Всего (руб) |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Результат 1.1. | | | | | |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Результат n | | | | | | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Таблица 5.1 План мероприятий («Дорожная карта») проекта «Мастерская профессионального роста»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Блок мероприятий | Мероприятия блока | Сроки реализации | Вид документа/ результат | Руководитель направления | Ответственные исполнители |
|  | **Организационные мероприятия** | | | | | |
|  |  | Издание приказа о рабочей группе по реализации Проекта | Декабрь 2021г. | Приказ о ВТГ | Находкина М.Д. | Рук. проекта |
|  |  | Подготовка проекта плана застройки мастерских по компетенциям | Декабрь 2021г. | план застройки мастерских по компетенциям | Находкина М.Д., Харитонова А.И.  Максимов И.В. | Эксперты компетенций |
|  |  | Утверждение перечня закупаемого оборудования для оснащения мастерских | Январь 2022г. | перечень закупаемого оборудования | Находкина М.Д., Харитонова А.И.  Максимов И.В.  Атласова М.Р.  Майзик В.В. | Эксперты компетенций |
|  |  | Подготовка сметной документации на проведение ремонтных работ | Февраль 2022г. | смета на проведение ремонтных работ | Атласов М.Н.  Ефремова С.Н. | Эксперты компетенций, гл. бухгалтер |
|  |  | Планирование закупок | Март 2023г. | Утвержденный план закупок | Ефремова С.Н.  Атласова М.Р.  Майзик В.В.  Максимов И.В. | Эксперты компетенций, гл. бухгалтер  зам. АХЧ |
|  |  | Закупка оборудования образовательно-производственного центра (кластера) (определение поставщиков, поставка и приемка товаров, оплата) | Апрель 2024г. | счет приемки товаров, квитанция об оплате | Атласов М.Н.  Ефремова С.Н. | Эксперты компетенций  Гл. бухгалтер  Зам по АХЧ |
|  | **Создание образовательно-производственных центров (кластеров)** | | | | | |
|  |  | Перечисление организациями из числа участников образовательного кластера колледжу, денежных средств в целях приобретения оборудования, программного обеспечения и расходных материалов, проведения капитального ремонта учебной и производственной инфраструктуры колледжа, реализующих программы СПО (при наличии) ; | В течение 2024г. | счет приемки товаров, квитанция об оплате | при наличии | Гл. бухгалтер |
|  |  | Перечисление организациями из числа участников образовательного кластера колледжу, реализующим программы СПО денежных средств на формирование или пополнение целевого капитала в целях его использования в сфере образования (при наличии) | В течение 2024г. | счет приемки товаров, квитанция об оплате | Ефремова С.Н.  Атласов М.Н. | гл. бухг.  Зам АХЧ |
|  |  | Безвозмездная передача организациями из числа участников образовательного кластера колледжу, реализующим программы СПО, имущества, необходимого для реализации ОПОП, ОППО и ДПО | В течение 2024г. | Документ, подтверждающий приемку товаров, квитанция | Ефремова С.Н.  Атласов М.Н. | гл. бухг.  Зам АХЧ |
|  |  | Приведение помещений образовательного кластера в соответствие с единой Концепцией по брендированию пространств образовательных кластеров | В течение 2024г. | Отчет о проведении брендирования | Атласов М.Н.  Ефремова С.Н. | Зам по АХЧ  гл. бухг. |
|  |  | Аудит материально-технической базы участников образовательного кластера с целью формирования единого самостоятельного имущественного комплекса | В течение 2024г. | Отчет о проведении аудита | Атласов М.Н. | Зам по АХЧ |
|  |  | Разработка поэтажного плана образовательного кластера (с указанием адреса, общей площади), плана зонирования и застройки помещений образовательного  кластера, отражающие расположение оборудования и учитывающие требования по  подключению к информационным, энергетическим и иным системам обеспечения функционирования запланированного количества рабочих мест. | В течение 2024г. | Утвержденный поэтажный план | Атласов М.Н. | Зам по АХЧ |
|  |  | Оснащение образовательного кластера материально-технической базой (приобретение оборудования, программного обеспечения, учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания, направленных на формирование компетенций по работе на учебном оборудовании) | В течение 2024г. | Отремонтированные помещения (акты выполненных работ) | Атласов М.Н.  Ефремова С.Н. | Зам по АХЧ  гл. бухгалтер |
|  |  | Аккредитации образовательно-производственного центра (кластера) в качестве центра проведения демонстрационного экзамена | Апрель 2021г. | Свидетельство об аккредитации мастерских | Находкина М.Д.  Харитонова А.И.  Козлов А.Г. | Эксперты компетенций  Зав. мастерской |
|  |  | Организация повышения квалификации сотрудников занятых в обслуживании материально-технической базы образовательно-производственного центра (кластера) | сентябрь 2022г. | Сертификаты экспертов | Находкина М.Д.  Атласова М.Р.  Майзик В.В.  Козлов А.Г. | Центр развития компетенций |
|  |  | Утверждение и реализация плана использования материально-технической базы образовательно-производственного центра (кластера) для реализации образовательных программ СПО, ДПО до 2025 года | сентябрь 2022г. | Утвержденный план использования МТБ мастерских для реализации ОП СПО, ДПО до 2025г. | Атласова М.Р.  Майзик В.В.  Максимов И.В. | зав. мастерской |
|  | **Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ ПО и ДПО** | | | | | |
|  |  | Обновление содержания образовательных программ по специальностям:  44.02.01 Дошкольное образование  44.02.02 Преподавание в начальных классах  53.02.01 Музыкальное образование  49.02.01 Физическая культура  49.02.02 Адаптивная физическая культура | январь 2021г. | Обновленные программы, утвержденные УМО | Шестакова Е.А.  Скрябина А.Г.  Козлов А.Г.  Сокольникова Л.В. | Зам по УВР  зав. отделений  рук. ЦК |
|  | **Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников ОПОП, ДПО на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс** | | | | | |
|  |  | Организация и проведение промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации в виде ДЭ по специальностям:  44.02.01 Дошкольное образование  44.02.02 Преподавание в начальных классах  53.02.01 Музыкальное образование  49.02.01 Физическая культура  49.02.02 Адаптивная физическая культура | 2022г.  2021г.  2023г. | Протоколы экзамена, паспорт skills | Никифорова Т.И.  Федорова М.Г.  Скрябина А.А.  Козлов А.Г. | Зам по УВР  комиссия |
|  |  | Организация и участие в чемпионатах «Профессионалы» по возрастным линейкам | 2020 – 2025гг. | Результаты чемпионатов ВСР | Находкина М.Д.  Санникова Э.И.  Харитонова А.И.  Сидорова Н.К.  Николаева И.А.  Максимов И.В. | Эксперты компетенций |
|  |  | Проведение учебно-тренировочных сборов по компетенциям для участников РЧ по возрастным линейкам чемпионата профмастерства, обучение экспертов | 2020 -2025гг. | Программы УТС для участников и экспертов | Находкина М.Д.  Санникова Э.И.  Харитонова А.И.  Сидорова Н.К. | ГЭ компетенций |
|  | **Разработка актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования детей и взрослых (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ)** | | | | | |
|  |  | Организация и контроль разработки программ | Январь 2021г. | Приказ о создании ВТГ по разработке программ | Габышева В.В. | Отдел платных образовательных услуг |
|  |  | Разработка программ профессионального обучения и дополнительного образования | Февраль 2021г. | Разработанные и утвержденные программы | Габышева В.В. | Отдел платных образовательных услуг с привлечением экспертов ВСР в качестве лекторов |
|  |  | Реализация программ обучения для детей и взрослых. Проведение профориентационной работы для учащихся педагогических классов ЯПК на базе образовательно-производственного центра (кластера) (профессиональные пробы). | 2021г. | Количество выданных сертификатов, свидетельств | Габышева В.В.  Васильева М.П. | Отдел платных образовательных услуг с привлечением экспертов ВСР в качестве лекторов |
|  | **Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров по внедрению современных программ и технологий обучения** | | | | | |
|  |  | Организация курсов повышения квалификации для педагогов школ, детских садов, учреждений дополнительного образования | 2021г. | Утвержденные программы, удостоверения о повышении квалификации | Габышева В.В. | Отдел платных образовательных услуг с привлечением экспертов ВСР в качестве лекторов |
|  | **Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы** образовательно-производственного центра (кластера) | | | | | |
|  |  | Повышение квалификации сотрудников занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы образовательно-производственного центра (кластера)  Подготовка экспертов по проведению демонстрационного экзамена из числа педагогических работников колледжа | 2021 – 2024гг. | Сертификаты на право проведения демонстрационного экзамена | Находкина М.Д.  Атласова М.Р.  Майзик В.В.  Максимов И.В. | Центр развития компетенции |
|  |  | Стажировка преподавателей | 2021 – 2025гг. | Свидетельство о стажировке на базе СЦК | Николаева И.И.. | администрация |
|  |  | Прохождение курсов повышения квалификации | 2021 – 2025гг. | удостоверения о повышении квалификации | Николаева И.И. | администрация |
|  | **Тиражирование опыта реализации проекта** | | | | | |
|  |  | Публикации в СМИ | 2021 – 2025гг. | статьи | Находкина М.Д.  Харитонова А.И.  Максимов И.В. | Центр развития компетенций |
|  |  | Отражение информации о реализации проекта на сайте колледжа, социальных сетях, а также на сайтах организаций-партнеров | 2021-2025гг. | Сайт колледжа | отв. по сайту | Эксперты компетенций |
|  |  | Проведение семинаров, консультаций, форумов, конференций, круглых столов, мастер-классов, выставок | 2021- 2025гг. | Программы семинаров, форумов, конференций, круглых столов, мастер-классов, выставок | Находкина М.Д. Харитонова А.И.  Максимов И.В. | Центр развития компетенций |

**Целевые показатели проекта по образовательно-производственному центру (кластеру) «Дошкольное воспитание»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2022-2023** | **2023-2024** | **2024-2025** | **2025-2026** | **2026-2027** |
| Доля рабочих дней в году, в которые оборудование образовательно-производственного центра (кластера) задействовано в реализации образовательных программ | - | 35 | 45 | 55 | 65 |
| Количество образовательных программ профессионального обучения, реализуемых с использованием МТБ образовательно-производственного центра (кластера), ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество программ ДПО, реализуемых с использованием МТБ образовательно-производственного центра (кластера), ед | 0 | 5 | 7 | 9 | 10 |
| Количество программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием МТБ образовательно-производственного центра (кластера), ед. | 0 | 7 | 10 | 10 | 10 |
| Количество дополнительных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием МТБ образовательно-производственного центра (кластера), ед | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |

**Целевые показатели проекта по образовательно-производственному центру (кластеру) «Преподавание в младших классах»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2021-2022** | **2022-2023** | **2023-2024** | **2024-2025** | **2025-2026** |
| Доля рабочих дней в году, в которые оборудование образовательно-производственного центра (кластера) задействовано в реализации образовательных программ | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 |
| Количество образовательных программ профессионального обучения, реализуемых с использованием МТБ образовательно-производственного центра (кластера), ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество программ ДПО, реализуемых с использованием МТБ образовательно-производственного центра (кластера), ед. | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 |
| Количество программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием МТБ образовательно-производственного центра (кластера), ед. | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 |
| Количество дополнительных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием МТБ образовательно-производственного центра (кластера), ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

**Целевые показатели проекта по образовательно-производственному центру (кластеру)**

**«Физическая культура, спорт и фитнес»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2022-2023** | **2023-2024** | **2024-2025** | **2025-2026** | **2026-2027** |
| Доля рабочих дней в году, в которые оборудование образовательно-производственного центра (кластера) задействовано в реализации образовательных программ | - | 35 | 45 | 55 | 65 |
| Количество образовательных программ профессионального обучения, реализуемых с использованием МТБ образовательно-производственного центра (кластера), ед. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество программ ДПО, реализуемых с использованием МТБ образовательно-производственного центра (кластера), ед. | 0 | 7 | 10 | 10 | 10 |
| Количество программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с использованием МТБ образовательно-производственного центра (кластера), ед. | 0 | 5 | 7 | 9 | 10 |
| Количество дополнительных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием МТБ образовательно-производственного центра (кластера), ед. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |