Приложение 6

Паспорт проекта

«Центр развития ребенка «Траектория»»

| Наименование проекта | Центр развития ребенка «Траектория» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период реализации | 2021-2025гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель проекта | Иванова Нюргустана Иннокентьевна, заместитель директора по общему образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная группа | Максимова Евдокия Николаевна – методист начальной школы Петрова Елена Петровна – воспитатель дошкольной группы «Мозаика» |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетное направление развития проекта | Приоритетно направление 2. Создание образовательных условий, обеспечивающих равные шансы на жизненный успех, конкурентоспособность выпускника в мировом пространстве |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель проекта | Создание открытого образовательного пространства, обеспечивающего равные шансы на жизненный успех, конкурентноспособность человека в мировом пространстве. |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели проекта и их значения по годам реализации проекта | Показатель | Ед. измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Доля педагогов общего образования, имеющих высшую квалификационную категорию | % | 69,5% Высшее образование - |  |  |  | 85% 100% |  |
|  | Доля педагогов общего образования, имеющих высшее профессиональное образование | % | 82% |  |  |  |  |  |
|  | Доля обучающихся на ступени общего образования, имеющих ИОМ | % | 41 | 50 | 66 | 83 | 100 | 100 |
|  | Доля участников образовательного процесса, охваченных наставническими проектами | %. | 41 | + | + | + | 100 | 100 |

3.2.1.2. Результаты проекта

| № | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Совершенствование содержания общего образования: индивидуальная траектория, интеграция основного и дополнительного образования. |  |  |  |  |
| 1.1. | Результат 1.1. Реализация образовательной программы в соответствии с индивидуальной траекторией. | 2021-2025 | Индивидуальное сопровождение образовательного маршрута, реализация полноценной организации досуговой деятельности детей в рамках прохождения учебно-производственной практики по ПМ.04 будут привлекаться студенты, обучающиеся по специальностям 44.02.02. «Преподавание в начальных классах», 44.02.03. «Педагогика дополнительного образования», 44.02.05. «Коррекционная педагогика в начальных классах», 49.02.01. «Физическая культура», 49.02.02. «Адаптивная физическая культура». |
| 1.2. | Результат 1.2. Интеграция общего и дополнительного образования | 2021-2025 | Реализация дополнительного образования по трекам: «Художественно – изобразительная способность», «Интеллектуальная и академическая способность», «Литературная и артистическая способность», «Лидерская и спортивная способность». Освоение образовательной программы в интеграции по указанным трекам позволит развивать ребенка по индивидуальной траектории. |
| Задача 2. Новые формы взаимодействия с социумом. |  |  |  |  |
| 2.1. | Результат 2.1. Разработка планов взаимодействия с социумом. | 2021-2025 | Благоприятное социокультурное окружение колледжа даст возможность сотрудничества со студентами, учащимися образовательных учреждений, с населением и предприятиями г. Якутска. Подписание договоров о сотрудничестве с общеобразовательными организациями г. Якутска |
|  | Результат 2.2. Организация дополнительного образования. | 2021-2025 | Создание пространства для получения дополнительного образования детьми и взрослыми. Для детей: Организация работы учебно – оздоровительного центра «Гоголь – моголь»; программа «Подготовка к школе»; программа дополнительного образования по английскому языку «Исследование в образовании». Данная технология применяется в школах, работающих по программе международного бакалавриата. Интенсивные курсы по музыкальной деятельности (освоение программ обучения детей игре на синтезаторе и аккордеоне); Онлайн – школы для взрослых (родителей и законных представителей): программа «Первоклашка» цель: помощь родителям в обучении первоклассников; программа «Дистант», цель: помощь родителям в обучении детей во время дистанционного обучения (карантин, актированные дни); программа «Лучшие родители», цель: психолого – педагогическая помощь родителям. |
| Задача 3. Развитие способностей и талантов детей |  |  |  |  |
| 3.1. | Результат 3.1. Конкурентноспосбность детей. | 2021-2025 | Результативное участие обучающихся на конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и иных мероприятиях. Поступление в гимназии, лицеи, школы с углубленным изучением отдельных предметов. |
| Задача 4. Социальная поддержка обучающихся и педагогов |  |  |  |
| 4.1. | Результат 4.1. Модель наставничества. Модель профессионального роста педагога. | 2021 -2025 | Внедрение активных форм психолого-педагогического сопровождения. |

3.2.1.3. Календарный план-график основных мероприятий проекта 1

| №п/п | Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки | Длительность дней | Начало | Окончание | Вид документа и/или результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основной этап. Разработка и внедрение модели наставничества |  | 01.2021 | 01.2023 | Методические рекомендации по наставничеству в пространстве колледжа. | Зам по ОО Зам по НМР |
| 2. | Разработка образовательной программы в соответствии с индивидуальной траекторией. |  | 01.2021 | 05.2022 | Образовательная программа ОО | Зам по ОО Методист Педагог - организатор. |
| 3 | Определение механизмов и форм взаимодействия с социумом. |  | 01.2021 | 01.2023 | Согласия на сотрудничество (лицеи, гимназии, кванториум и т.д.) | Директор Зам по ОО |
| 4. | Составление индивидуальных маршрутов развития детей. |  | 09.2020 | 05.2022 | Индивидуальные маршруты развития детей. | Методист Педагог – организатор Классные руководители. Воспитатели. |
| 5. | Результативное участие детей в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и иных мероприятиях. |  | 2020 | 2025 | Портфолио ребенка | Педагог – организатор Классные руководители. Воспитатели. |
| 6. | Организовать внедрение активных форм психолого-педагогического сопровождения. |  | 2020 | 2025 | Модель профессионального роста педагогов. Карта психолого – педагогического сопровождения детей. | Психолог |

3.2.1.4. Реестр заинтересованных сторон

| №п/п | Орган или организация | Представитель интересов (ФИО, должность) | Ожидание от реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Начальная школа ГАПОУ РС (Я) «ЯПК им. С.Ф.Гоголева» | Администрация ГАПОУ РС(Я) «ЯПК им. С.Ф. Гоголева». Коллектив начальной школы. | Реализация индивидуальных маршрутов развития ребенка. Успешная социализация. |
| 2. | Общеобразовательные учреждения | Директора, завучи. | Повышение качества образования и успешная социализация обучающихся начальной школы. |