Приложение 7

**Паспорт проекта «Социально-педагогическое сопровождение студентов Якутском педагогическом колледже им. С.Ф. Гоголева»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проекта** | «Социально-педагогическое сопровождение студентов ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева»» | | | | | | | |
| **Период реализации** | 2020-2025гг. | | | | | | | |
| **Руководитель проекта** | Попова М.Г. | | | | | | | |
| **Проектная группа** | Семенова Д.П. – заведующая общежитием «Дом доброты»  Моякунова А.А. – руководитель Социально-психологической службы  Кривошапкина С.В. – педагог-психолог | | | | | | | |
| **Приоритетное направление развития проекта** | Приоритетное направление 3. Развитие системы внеучебной и воспитательной работы, дополнительного образования, способствующего успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся | | | | | | | |
| **Цель проекта** | -создание поведенческой, воспитывающей и социальной среды в студенческом общежитии, включение студентов первых курсов в социальную практику  -совместная деятельность воспитателей, тьюторов, студенческого актива общежития по социализации студентов несовершеннолетнего возраста;  -социально-педагогическое сопровождение, направленное на социализацию студентов несовершеннолетнего возраста (помощь, поддержка, профилактика);  - сохранение психического, соматического и социального благополучия студентов в образовательном процессе в колледже, содействие охране прав личности в соответствии с Конвенцией по охране прав ребенка | | | | | | | |
| **Показатели проекта**  **и их значения**  **по годам реализации**  **проекта** | **Показатель** | **Ед. измерения** | **Базовое значение** | **Значение показателя по годам** | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| -доля обучающихся несовершеннолетнего возраста, заселившихся в общежитии | % | 100 | 35 | 55 | 70 | 85 | 100 |
| -доля обучающихся, обеспечивающихся психолого-педагогической помощью по социализации (адаптации) студентов, включению их в образовательный процесс | % | 100 | 35 | 55 | 75 | 85 | 100 |

**Результаты реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование задачи, результата** | **Срок** | **Характеристика результата** |
| **Задача 1. Создание** поведенческой, воспитывающей и социальной среды в студенческом общежитии, включение студентов первых курсов в социальную практику | | | |
| **1.1.** | - реализация Проекта в студенческом общежитии | 2021-2025 уч. г. | -методическое и организационное обеспечение реализации Проекта  -разработан план ВР с учетом реализации Проекта  -обучающий семинар по социальному воспитанию  -индивидуальное консультирование по механизмам реализации Проекта |
| **Задача 2. С**овместная деятельность воспитателей, тьюторов, студенческого актива общежития по социализации студентов обучающихся несовершеннолетнего возраста | | | |
| **2.1.** | -организация совместной деятельности субъектов по обеспечению успешной социализации (адаптации) студентов несовершеннолетнего возраста;  -организация шефства старших курсов (или назначение тьютора-дублера) для студентов 1 курсов с целью включения студентов в образовательный процесс;  - проведение индивидуальной работы со студентами (сироты, из малообеспеченной и неблагополучной семьи, для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, группы риска, одаренных студентов) | 2021-2025уч.г. | -внедрение технологии социального воспитания  **-**изучены социализирующие механизмы по адаптации первокурсников несовершеннолетнего возраста  -изучено содержание социальной практики студентов 1 курсов несовершеннолетнего возраста в общежитии  -создан социально-педагогический клуб в общежитии  - составлены индивидуальные планы проведения психологической, социально-педагогической работы |
| **Задача 3.** Социально-педагогическое сопровождение, направленное на социализацию несовершеннолетних студентов (помощь, поддержка, профилактика) | | | |
| **3.1.** | - -психолого-педагогическая помощь по включению обучающихся несовершеннолетнего возраста в новую социальную среду проживания, установления отношений и связей со сверстниками и субъектами  -новые методики и приемы социально-психологического сопровождения работы  -современные подходы в работе с родителями | 2021-2025гг. | -реализация ФЗ-120  -дальнейшее развитие сотрудничества с РЦ ПМСС, с инспектором ПДН, отделом опеки г. Якутска  -создан психологический клуб «Анима»  -удовлетворенность родителей обучающихся несовершеннолетнего возраста, заселившихся в общежитии по 2 показателям (по итогам анкетирования) |
| **Задача 3.** Оказание индивидуальных и групповых консультаций, обеспечивающие психологическую и социально-педагогическую поддержку | | | |
| **4.1.** | Социально-педагогическая консультация студентов из малообеспеченной и неблагополучной семьи  Социально-педагогическая консультация детей-инвалидов и детей с ОВЗ  Социально-педагогическая консультация родителей и педагогов  Психологическая консультация студентов ГР  Психологическая консультация студентов  Психологическая консультация тьюторов и воспитателей | 2021-2025 | Обеспечение психологической и социально-педагогической поддержки участников образовательных отношений |
| **4.2.** | Просветительская и профилактическая работа со студентами | 2021-2025 | Взаимодействие с социальными партнерами по профилактике правонарушений  Проведение тренингов и иных практических занятий согласно плану работы Социально-психологической службу |

**Календарный план-график основных мероприятий проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** |  | **Длительность** | **Начало** | **Окончание** | **Вид документа и/или результат** | **Ответственный исполнитель** |
| 1. | Реализация Проекта в студенческом общежитии | с 2021 по 2025гг. | 2021г. | 2025г. | Программа СПП в общежитии | Воспитательная часть ОУ  Попова М.Г. |
| 2. | Деятельность воспитателей, работающих с обучающимися несовершеннолетнего возраста | с 2021 по 2025гг. | 2021г. | 2025г. | План ВР в студенческом общежитии | Зав. общ. Семенова Д.П., воспитатели |
| 3. | Внесение изменений в Программу адаптации первокурсников | - | 2021г. | **-** | Утверждение Программы по адаптации первокурсников | Никифорова Т.И., зам. дир. УВР, Попова М.Г., Моякунова А.А. |
| 4. | Организация работы с кураторами/тьюторами 1 курсов | - | 2021г | **-** | Утверждение Программы СПП в общежитии | Зам. дир. УВР Никифорова Т.И. |
| 5. | Работа с родителями студентов 1 курсов несовершеннолетнего возраста по реализации Проекта |  | 2021г |  | Собрание Совета родителей  Собрание родителей 1 курсов | Зам. дир. УВР Никифорова Т.И., Попова М.Г., Семенова Д.П., Моякунова А.А., Кривошапкина С.В., тьюторы и воспитатели |
| 6. | Организация индивидуальной работы со студентами по запросу и по категориям | Ежегодно |  |  | Индивидуальный план работы | Зам. дир. УВР Никифорова Т.И., Попова М.Г., Семенова Д.П., Моякунова А.А., Кривошапкина С.В., тьюторы и воспитатели |
| 7. | Организация групповой работы со студентами по запросу и по категориям | Ежегодно |  |  | Воспитательный план работы тьютора | Зам. дир. УВР Никифорова Т.И., Попова М.Г., Семенова Д.П., Моякунова А.А., Кривошапкина С.В., тьюторы и воспитатели |
| 8. | Просветительская и профилактическая работа | Ежегодно |  |  | План работы на учебный год | Зам. дир. УВР Никифорова Т.И., Попова М.Г., Семенова Д.П., Моякунова А.А., |
| 9. | Коррекционная работа | Ежегодно |  |  | Индивидуальный план работы | Моякунова А.А., Кривошапкина С.В., тьюторы и воспитатели |