Приложение 7

Паспорт проекта «Социально-педагогическое сопровождение студентов Якутском педагогическом колледже им. С.Ф. Гоголева»

| Наименование проекта | «Социально-педагогическое сопровождение студентов ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева»» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период реализации | 2020-2025гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель проекта | Попова М.Г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная группа | Семенова Д.П. – заведующая общежитием «Дом доброты» Моякунова А.А. – руководитель Социально-психологической службы Кривошапкина С.В. – педагог-психолог |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетное направление развития проекта | Приоритетное направление 3. Развитие системы внеучебной и воспитательной работы, дополнительного образования, способствующего успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель проекта | -создание поведенческой, воспитывающей и социальной среды в студенческом общежитии, включение студентов первых курсов в социальную практику -совместная деятельность воспитателей, тьюторов, студенческого актива общежития по социализации студентов несовершеннолетнего возраста; -социально-педагогическое сопровождение, направленное на социализацию студентов несовершеннолетнего возраста (помощь, поддержка, профилактика); - сохранение психического, соматического и социального благополучия студентов в образовательном процессе в колледже, содействие охране прав личности в соответствии с Конвенцией по охране прав ребенка |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели проекта и их значения по годам реализации проекта | Показатель | Ед. измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | -доля обучающихся несовершеннолетнего возраста, заселившихся в общежитии | % | 100 | 35 | 55 | 70 | 85 | 100 |
|  | -доля обучающихся, обеспечивающихся психолого-педагогической помощью по социализации (адаптации) студентов, включению их в образовательный процесс | % | 100 | 35 | 55 | 75 | 85 | 100 |

Результаты реализации проекта

| № | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Создание поведенческой, воспитывающей и социальной среды в студенческом общежитии, включение студентов первых курсов в социальную практику |  |  |  |
| 1.1. | - реализация Проекта в студенческом общежитии | 2021-2025 уч. г. | -методическое и организационное обеспечение реализации Проекта -разработан план ВР с учетом реализации Проекта -обучающий семинар по социальному воспитанию -индивидуальное консультирование по механизмам реализации Проекта |
| Задача 2. Совместная деятельность воспитателей, тьюторов, студенческого актива общежития по социализации студентов обучающихся несовершеннолетнего возраста |  |  |  |
| 2.1. | -организация совместной деятельности субъектов по обеспечению успешной социализации (адаптации) студентов несовершеннолетнего возраста; -организация шефства старших курсов (или назначение тьютора-дублера) для студентов 1 курсов с целью включения студентов в образовательный процесс; - проведение индивидуальной работы со студентами (сироты, из малообеспеченной и неблагополучной семьи, для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, группы риска, одаренных студентов) | 2021-2025уч.г. | -внедрение технологии социального воспитания -изучены социализирующие механизмы по адаптации первокурсников несовершеннолетнего возраста -изучено содержание социальной практики студентов 1 курсов несовершеннолетнего возраста в общежитии -создан социально-педагогический клуб в общежитии - составлены индивидуальные планы проведения психологической, социально-педагогической работы |
| Задача 3. Социально-педагогическое сопровождение, направленное на социализацию несовершеннолетних студентов (помощь, поддержка, профилактика) |  |  |  |
| 3.1. | - -психолого-педагогическая помощь по включению обучающихся несовершеннолетнего возраста в новую социальную среду проживания, установления отношений и связей со сверстниками и субъектами -новые методики и приемы социально-психологического сопровождения работы -современные подходы в работе с родителями | 2021-2025гг. | -реализация ФЗ-120 -дальнейшее развитие сотрудничества с РЦ ПМСС, с инспектором ПДН, отделом опеки г. Якутска -создан психологический клуб «Анима» -удовлетворенность родителей обучающихся несовершеннолетнего возраста, заселившихся в общежитии по 2 показателям (по итогам анкетирования) |
| Задача 3. Оказание индивидуальных и групповых консультаций, обеспечивающие психологическую и социально-педагогическую поддержку |  |  |  |
| 4.1. | Социально-педагогическая консультация студентов из малообеспеченной и неблагополучной семьи Социально-педагогическая консультация детей-инвалидов и детей с ОВЗ Социально-педагогическая консультация родителей и педагогов Психологическая консультация студентов ГР Психологическая консультация студентов Психологическая консультация тьюторов и воспитателей | 2021-2025 | Обеспечение психологической и социально-педагогической поддержки участников образовательных отношений |
| 4.2. | Просветительская и профилактическая работа со студентами | 2021-2025 | Взаимодействие с социальными партнерами по профилактике правонарушений Проведение тренингов и иных практических занятий согласно плану работы Социально-психологической службу |

Календарный план-график основных мероприятий проекта

| №п/п |  | Длительность | Начало | Окончание | Вид документа и/или результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реализация Проекта в студенческом общежитии | с 2021 по 2025гг. | 2021г. | 2025г. | Программа СПП в общежитии | Воспитательная часть ОУ Попова М.Г. |
| 2. | Деятельность воспитателей, работающих с обучающимися несовершеннолетнего возраста | с 2021 по 2025гг. | 2021г. | 2025г. | План ВР в студенческом общежитии | Зав. общ. Семенова Д.П., воспитатели |
| 3. | Внесение изменений в Программу адаптации первокурсников | - | 2021г. | - | Утверждение Программы по адаптации первокурсников | Никифорова Т.И., зам. дир. УВР, Попова М.Г., Моякунова А.А. |
| 4. | Организация работы с кураторами/тьюторами 1 курсов | - | 2021г | - | Утверждение Программы СПП в общежитии | Зам. дир. УВР Никифорова Т.И. |
| 5. | Работа с родителями студентов 1 курсов несовершеннолетнего возраста по реализации Проекта |  | 2021г |  | Собрание Совета родителей Собрание родителей 1 курсов | Зам. дир. УВР Никифорова Т.И., Попова М.Г., Семенова Д.П., Моякунова А.А., Кривошапкина С.В., тьюторы и воспитатели |
| 6. | Организация индивидуальной работы со студентами по запросу и по категориям | Ежегодно |  |  | Индивидуальный план работы | Зам. дир. УВР Никифорова Т.И., Попова М.Г., Семенова Д.П., Моякунова А.А., Кривошапкина С.В., тьюторы и воспитатели |
| 7. | Организация групповой работы со студентами по запросу и по категориям | Ежегодно |  |  | Воспитательный план работы тьютора | Зам. дир. УВР Никифорова Т.И., Попова М.Г., Семенова Д.П., Моякунова А.А., Кривошапкина С.В., тьюторы и воспитатели |
| 8. | Просветительская и профилактическая работа | Ежегодно |  |  | План работы на учебный год | Зам. дир. УВР Никифорова Т.И., Попова М.Г., Семенова Д.П., Моякунова А.А., |
| 9. | Коррекционная работа | Ежегодно |  |  | Индивидуальный план работы | Моякунова А.А., Кривошапкина С.В., тьюторы и воспитатели |