Приложение 8

**Паспорт проекта «Дополнительный образовательный кластер в**

**ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева»»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проекта** | Дополнительный образовательный кластер в ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» | | | | | | | |
| **Период реализации** | 2020-2025гг. | | | | | | | |
| **Руководитель проекта** | Попова М.Г. | | | | | | | |
| **Проектная группа** | Дмитриева Н.В.  Федорова Т.Е. | | | | | | | |
| **Приоритетное направление развития проекта** | Приоритетное направление 3. Развитие системы внеучебной и воспитательной работы, дополнительного образования, способствующего успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся | | | | | | | |
| **Цель проекта** | * развитие дополнительного образования в колледже * обеспечение занятости обучающихся, в том числе обучающихся несовершеннолетнего возраста) студиями, творческими клубами по интересам * повышение творческой активности и инициативности студенческой молодежи | | | | | | | |
| **Показатели проекта**  **и их значения**  **по годам реализации**  **проекта** | **Показатель** | **Ед. измерения** | **Базовое значение** | **Значение показателя по годам** | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| охват студентов (в том числе несовершеннолетнего возраста) дополнительным образованием  участие студентов в мероприятиях городского и республиканского значения | 50% | 100 | 150  25 | 250  35 | 350  40 | 450  45 | 550  50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Результаты проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование задачи, результата** | **Срок** | **Характеристика результата** |
| **Задача 1. Р**азвитие дополнительного образования в ОУ | | | |
| **1.1.** | -организация дополнительного образовательного кластера в колледже, обеспечивающего личностное развитие и воспитание обучающихся; | 2021-2022 уч. г. | -методическое и организационное обеспечение реализации Проекта  -разработана Рабочая программа педагогов дополнительного образования  -расширение социального партнерства с РЦДОД, ОУ, центрами ДОД г. Якутска |
| **Задача 2.**  Обеспечение занятости обучающихся, в том числе обучающихся несовершеннолетнего возраста (студиями, творческими клубами по интересам) | | | |
| **2.1.** | -охват студентов (в том числе несовершеннолетнего возраста) дополнительным образованием  -доля обучающихся образовательного учреждения, занимающихся дополнительным образованием  -организация участия студентов в культурно-массовых мероприятиях различного уровня | 2022-2023уч.г. | **-**обеспечение занятости обучающихся по отделениям  -обеспечение участия студентов в республиканских конкурсах (фольклор, танцевальный, СТЭМ) и Всероссийском фестивале «Студенческая весна» РСМ |
| **Задача 3.** Повышение творческой активности и инициативности студенческой молодежи | | | |
| **3.1.** | -интеграция образовательных и дополнительных программ по специальностям  -выход на совместный продукт деятельности  Организация фольклорного конкурса среди студентов и преподавателей ПОО РС (Я) «Саха фольклора уонна Мин» | 2023-2025гг.  2021-2025 г.г. | -студент-автор собственного Проекта  -созданы студенческие творческие студии: вокальная, гитарная, студия «Брейк-данс», студия «Хомус» и др.  -реализованы проекты авторских концертов студентов  -достижения студентов на республиканских и Всероссийских конкурсах и смотрах  -Республиканский фольклорный конкурс среди студентов и преподавателей  ПОО РС (Я) «Саха фольклора уонна Мин» по номинациям:  - Олонхо  - Тойук  - Чабыр5ах  - Норуот ырыата  - Дэгэрэн ырыа уонна ункуу  - Оьуокай  - Хомус  Отв: Дмитриева Н.В., Федорова Т.Е. |
|  | Задача 4. повышение имиджа колледжа как одного из старейшего учебного заведения в республике, подготовившего плеяду государственных и политических деятелей | | |
| **4.1.** | **1 этап** – **ноябрь** **2020г.**  -вынашивание идеи проекта  - изучение плана мероприятий, посвященных 100-летию ЯАССР  -разработка проекта студенческого спектакля  -защита проекта  **2 этап – февраль 2021г.**  **-**изучение произведений П.А.Ойунского  -консультирование со специалистами, сценаристами  - литературно-сценарная работа ВТГ  -режиссура спектакля  - постановочная работа  **3 этап** – **март – апрель 2021 г**.  -организационные вопросы студенческого спектакля  -организация репетиционных занятий с режиссером  **4 этап – сентябрь-октябрь 2022г.**  -организация репетиции участников спектакля  -консультирование режиссера  **5 этап – ноябрь 2022г**.  -организация репетиций  **6 этап – февраль - март 2022г.**  -организация репетиций с участием режиссера  **7 этап – апрель 2022г.** | **2021-2022 уч. г.** | включение в Программные мероприятия колледжа на 2021-2025гг.  -утверждение сценарного плана спектакля    - проведен кастинг участников спектакля  -распределены роли  **-** составлен график репетиций  - график репетиций внесен в расписание  -финансирование студенческого спектакля  -рабочий прогон студенческого спектакля  -генеральный костюмированный прогон студенческого спектакля  - презентация студенческого спектакля |
| **4.2.** | Создание студенческого фильма «Мои путешествия на родину М.К.Аммосова, П.А.Ойунского, С.Ф.Гоголева» | **2021-2025 г** | -Документальный студенческий фильм о государственных и политических личности, выпускников Якутской семинарии М.К.Аммосова, П.А.Ойунского и С.Ф.Гоголева, продолжительность 45 мин.  Отв: Дмитриева Н.В, Качановская А.А. |
| **4.3.** | Создание фото-книги  «Семинария – Техникум – Училище – Колледж – 110 лет» | **2021 - 2025** | - Публикация фото – книги «Семинария – Техникум – Училище – Колледж» в формате 289\*279 мм, с. 110  Печать офсетная. Бумага мелованная. Тираж 1000.  Отв: Дмитриева Н.В., Григорьев В.М. |

**Календарный план-график основных мероприятий проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** |  | **Длительность** | **Начало** | **Окончание** | **Вид документа и/или результат** | **Ответственный исполнитель** |
| 1. | 1.Развитие дополнительного образования в ОУ через создание ДОК | с 2021 по 2025гг. | 2021г. | - | Положение о ДОК в ОУ  Утверждение на НМС | Воспитательная часть ОУ  Попова М.Г. |
| 2. | Развитие социального партнерства по развитию дополнительного образования в ОУ  Деятельность по организации Республиканского конкурса «Саха фольклора уонна мин» | с 2021 по 2025гг.  2021 - 2025 | 2021г.  2021г. | 2025г  2025 г. | Составление Договора с социальными партнерами  -Мастер – классы и творческие встречи с ПОУ  - Положение конкурса  - составление Договора с соц.партнерами  -Организация конкурса | Воспитательная часть ОУ  Попова М.Г., Дмитриева Н.В., ст. педагог ЦДО  Дмитриева Н.В.  Федорова Т.Е. |
| 4. | Организация участия студентов образовательного учреждения в мероприятиях, конкурсах, смотрах, фестивалях и др. | с 2021 по 2025гг. | 2021г. | 2025г | Отслеживание участия студентов, занимающихся в ЦДО в различных мероприятиях  Составление Индивидуального маршрута развития студента 1 курса | Воспитательная часть ОУ  Попова М.Г.  Дмитриева Н.В., ст. педагог ЦДО |
| 5. | -обеспечение системной работы с родителями и тьюторами обучающихся на базе 9 класса с учетом их интереса и запроса | с 2021 по 2025гг. | 2021г. | 2025г. | Отчет о выполнении целей и задач Проекта 2.  . | Воспитательная часть ОУ  Попова М.Г.  ЦДО-Дмитриева Н.В., рук. студий и творческих проектов студентов |