Приложение 8

Паспорт проекта «Дополнительный образовательный кластер в

ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева»»

| Наименование проекта | Дополнительный образовательный кластер в ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период реализации | 2020-2025гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель проекта | Попова М.Г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная группа | Дмитриева Н.В. Федорова Т.Е. |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетное направление развития проекта | Приоритетное направление 3. Развитие системы внеучебной и воспитательной работы, дополнительного образования, способствующего успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель проекта | - развитие дополнительного образования в колледже - обеспечение занятости обучающихся, в том числе обучающихся несовершеннолетнего возраста) студиями, творческими клубами по интересам - повышение творческой активности и инициативности студенческой молодежи |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели проекта и их значения по годам реализации проекта | Показатель | Ед. измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | охват студентов (в том числе несовершеннолетнего возраста) дополнительным образованием участие студентов в мероприятиях городского и республиканского значения | 50% | 100 | 150 25 | 250 35 | 350 40 | 450 45 | 550 50 |

Результаты проекта

| № | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Развитие дополнительного образования в ОУ |  |  |  |
| 1.1. | -организация дополнительного образовательного кластера в колледже, обеспечивающего личностное развитие и воспитание обучающихся; | 2021-2022 уч. г. | -методическое и организационное обеспечение реализации Проекта -разработана Рабочая программа педагогов дополнительного образования -расширение социального партнерства с РЦДОД, ОУ, центрами ДОД г. Якутска |
| Задача 2. Обеспечение занятости обучающихся, в том числе обучающихся несовершеннолетнего возраста (студиями, творческими клубами по интересам) |  |  |  |
| 2.1. | -охват студентов (в том числе несовершеннолетнего возраста) дополнительным образованием -доля обучающихся образовательного учреждения, занимающихся дополнительным образованием -организация участия студентов в культурно-массовых мероприятиях различного уровня | 2022-2023уч.г. | -обеспечение занятости обучающихся по отделениям -обеспечение участия студентов в республиканских конкурсах (фольклор, танцевальный, СТЭМ) и Всероссийском фестивале «Студенческая весна» РСМ |
| Задача 3. Повышение творческой активности и инициативности студенческой молодежи |  |  |  |
| 3.1. | -интеграция образовательных и дополнительных программ по специальностям -выход на совместный продукт деятельности Организация фольклорного конкурса среди студентов и преподавателей ПОО РС (Я) «Саха фольклора уонна Мин» | 2023-2025гг. 2021-2025 г.г. | -студент-автор собственного Проекта -созданы студенческие творческие студии: вокальная, гитарная, студия «Брейк-данс», студия «Хомус» и др. -реализованы проекты авторских концертов студентов -достижения студентов на республиканских и Всероссийских конкурсах и смотрах -Республиканский фольклорный конкурс среди студентов и преподавателей ПОО РС (Я) «Саха фольклора уонна Мин» по номинациям: - Олонхо - Тойук - Чабыр5ах - Норуот ырыата - Дэгэрэн ырыа уонна ункуу - Оьуокай - Хомус Отв: Дмитриева Н.В., Федорова Т.Е. |
|  | Задача 4. повышение имиджа колледжа как одного из старейшего учебного заведения в республике, подготовившего плеяду государственных и политических деятелей |  |  |
| 4.1. | 1 этап – ноябрь 2020г. -вынашивание идеи проекта - изучение плана мероприятий, посвященных 100-летию ЯАССР -разработка проекта студенческого спектакля -защита проекта 2 этап – февраль 2021г. -изучение произведений П.А.Ойунского -консультирование со специалистами, сценаристами - литературно-сценарная работа ВТГ -режиссура спектакля - постановочная работа 3 этап – март – апрель 2021 г. -организационные вопросы студенческого спектакля -организация репетиционных занятий с режиссером 4 этап – сентябрь-октябрь 2022г. -организация репетиции участников спектакля -консультирование режиссера 5 этап – ноябрь 2022г. -организация репетиций 6 этап – февраль - март 2022г. -организация репетиций с участием режиссера 7 этап – апрель 2022г. | 2021-2022 уч. г. | включение в Программные мероприятия колледжа на 2021-2025гг. -утверждение сценарного плана спектакля - проведен кастинг участников спектакля -распределены роли - составлен график репетиций - график репетиций внесен в расписание -финансирование студенческого спектакля -рабочий прогон студенческого спектакля -генеральный костюмированный прогон студенческого спектакля - презентация студенческого спектакля |
| 4.2. | Создание студенческого фильма «Мои путешествия на родину М.К.Аммосова, П.А.Ойунского, С.Ф.Гоголева» | 2021-2025 г | -Документальный студенческий фильм о государственных и политических личности, выпускников Якутской семинарии М.К.Аммосова, П.А.Ойунского и С.Ф.Гоголева, продолжительность 45 мин. Отв: Дмитриева Н.В, Качановская А.А. |
| 4.3. | Создание фото-книги «Семинария – Техникум – Училище – Колледж – 110 лет» | 2021 - 2025 | - Публикация фото – книги «Семинария – Техникум – Училище – Колледж» в формате 289*279 мм, с. 110 Печать офсетная. Бумага мелованная. Тираж 1000. Отв: Дмитриева Н.В., Григорьев В.М. |

Календарный план-график основных мероприятий проекта

| №п/п |  | Длительность | Начало | Окончание | Вид документа и/или результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.Развитие дополнительного образования в ОУ через создание ДОК | с 2021 по 2025гг. | 2021г. | - | Положение о ДОК в ОУ Утверждение на НМС | Воспитательная часть ОУ Попова М.Г. |
| 2. | Развитие социального партнерства по развитию дополнительного образования в ОУ Деятельность по организации Республиканского конкурса «Саха фольклора уонна мин» | с 2021 по 2025гг. 2021 - 2025 | 2021г. 2021г. | 2025г 2025 г. | Составление Договора с социальными партнерами -Мастер – классы и творческие встречи с ПОУ - Положение конкурса - составление Договора с соц.партнерами -Организация конкурса | Воспитательная часть ОУ Попова М.Г., Дмитриева Н.В., ст. педагог ЦДО Дмитриева Н.В. Федорова Т.Е. |
| 4. | Организация участия студентов образовательного учреждения в мероприятиях, конкурсах, смотрах, фестивалях и др. | с 2021 по 2025гг. | 2021г. | 2025г | Отслеживание участия студентов, занимающихся в ЦДО в различных мероприятиях Составление Индивидуального маршрута развития студента 1 курса | Воспитательная часть ОУ Попова М.Г. Дмитриева Н.В., ст. педагог ЦДО |
| 5. | -обеспечение системной работы с родителями и тьюторами обучающихся на базе 9 класса с учетом их интереса и запроса | с 2021 по 2025гг. | 2021г. | 2025г. | Отчет о выполнении целей и задач Проекта 2. . | Воспитательная часть ОУ Попова М.Г. ЦДО-Дмитриева Н.В., рук. студий и творческих проектов студентов |