Приложение 8

**Паспорт проекта «Дополнительный образовательный кластер в**

**ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева»»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование проекта** | Дополнительный образовательный кластер в ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» |
| **Период реализации** | 2020-2025гг. |
| **Руководитель проекта** | Попова М.Г. |
| **Проектная группа**  | Дмитриева Н.В.Федорова Т.Е.  |
| **Приоритетное направление развития проекта** | Приоритетное направление 3. Развитие системы внеучебной и воспитательной работы, дополнительного образования, способствующего успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся |
| **Цель проекта** | * развитие дополнительного образования в колледже
* обеспечение занятости обучающихся, в том числе обучающихся несовершеннолетнего возраста) студиями, творческими клубами по интересам
* повышение творческой активности и инициативности студенческой молодежи
 |
| **Показатели проекта****и их значения****по годам реализации****проекта** | **Показатель**  | **Ед. измерения** | **Базовое значение** | **Значение показателя по годам** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| охват студентов (в том числе несовершеннолетнего возраста) дополнительным образованием участие студентов в мероприятиях городского и республиканского значения |  50%  |  100  |  15025 |  25035 |  35040 |  45045 |  55050 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Результаты проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование задачи, результата** | **Срок** | **Характеристика результата** |
| **Задача 1. Р**азвитие дополнительного образования в ОУ  |
| **1.1.** | -организация дополнительного образовательного кластера в колледже, обеспечивающего личностное развитие и воспитание обучающихся; | 2021-2022 уч. г. | -методическое и организационное обеспечение реализации Проекта-разработана Рабочая программа педагогов дополнительного образования-расширение социального партнерства с РЦДОД, ОУ, центрами ДОД г. Якутска  |
| **Задача 2.**  Обеспечение занятости обучающихся, в том числе обучающихся несовершеннолетнего возраста (студиями, творческими клубами по интересам) |
| **2.1.** | -охват студентов (в том числе несовершеннолетнего возраста) дополнительным образованием -доля обучающихся образовательного учреждения, занимающихся дополнительным образованием -организация участия студентов в культурно-массовых мероприятиях различного уровня | 2022-2023уч.г. | **-**обеспечение занятости обучающихся по отделениям-обеспечение участия студентов в республиканских конкурсах (фольклор, танцевальный, СТЭМ) и Всероссийском фестивале «Студенческая весна» РСМ |
| **Задача 3.** Повышение творческой активности и инициативности студенческой молодежи  |
| **3.1.** | -интеграция образовательных и дополнительных программ по специальностям-выход на совместный продукт деятельностиОрганизация фольклорного конкурса среди студентов и преподавателей ПОО РС (Я) «Саха фольклора уонна Мин» | 2023-2025гг.2021-2025 г.г. | -студент-автор собственного Проекта-созданы студенческие творческие студии: вокальная, гитарная, студия «Брейк-данс», студия «Хомус» и др.-реализованы проекты авторских концертов студентов-достижения студентов на республиканских и Всероссийских конкурсах и смотрах-Республиканский фольклорный конкурс среди студентов и преподавателей ПОО РС (Я) «Саха фольклора уонна Мин» по номинациям:- Олонхо- Тойук- Чабыр5ах- Норуот ырыата- Дэгэрэн ырыа уонна ункуу- Оьуокай- ХомусОтв: Дмитриева Н.В., Федорова Т.Е. |
|  | Задача 4. повышение имиджа колледжа как одного из старейшего учебного заведения в республике, подготовившего плеяду государственных и политических деятелей |
| **4.1.** |  **1 этап** – **ноябрь** **2020г.** -вынашивание идеи проекта- изучение плана мероприятий, посвященных 100-летию ЯАССР-разработка проекта студенческого спектакля-защита проекта**2 этап – февраль 2021г.****-**изучение произведений П.А.Ойунского-консультирование со специалистами, сценаристами- литературно-сценарная работа ВТГ -режиссура спектакля- постановочная работа **3 этап** – **март – апрель 2021 г**.-организационные вопросы студенческого спектакля -организация репетиционных занятий с режиссером **4 этап – сентябрь-октябрь 2022г.** -организация репетиции участников спектакля-консультирование режиссера **5 этап – ноябрь 2022г**. -организация репетиций **6 этап – февраль - март 2022г.**  -организация репетиций с участием режиссера**7 этап – апрель 2022г.**  | **2021-2022 уч. г.** | включение в Программные мероприятия колледжа на 2021-2025гг.-утверждение сценарного плана спектакля - проведен кастинг участников спектакля-распределены роли**-** составлен график репетиций- график репетиций внесен в расписание-финансирование студенческого спектакля -рабочий прогон студенческого спектакля -генеральный костюмированный прогон студенческого спектакля- презентация студенческого спектакля |
| **4.2.** | Создание студенческого фильма «Мои путешествия на родину М.К.Аммосова, П.А.Ойунского, С.Ф.Гоголева» | **2021-2025 г** | -Документальный студенческий фильм о государственных и политических личности, выпускников Якутской семинарии М.К.Аммосова, П.А.Ойунского и С.Ф.Гоголева, продолжительность 45 мин.Отв: Дмитриева Н.В, Качановская А.А. |
| **4.3.**  | Создание фото-книги «Семинария – Техникум – Училище – Колледж – 110 лет» | **2021 - 2025** | - Публикация фото – книги «Семинария – Техникум – Училище – Колледж» в формате 289\*279 мм, с. 110Печать офсетная. Бумага мелованная. Тираж 1000. Отв: Дмитриева Н.В., Григорьев В.М. |

**Календарный план-график основных мероприятий проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** |  | **Длительность** | **Начало** | **Окончание** | **Вид документа и/или результат** | **Ответственный исполнитель** |
| 1. | 1.Развитие дополнительного образования в ОУ через создание ДОК | с 2021 по 2025гг.  | 2021г. |  - | Положение о ДОК в ОУУтверждение на НМС | Воспитательная часть ОУПопова М.Г. |
| 2. | Развитие социального партнерства по развитию дополнительного образования в ОУДеятельность по организации Республиканского конкурса «Саха фольклора уонна мин» | с 2021 по 2025гг.2021 - 2025 | 2021г.2021г. | 2025г 2025 г. | Составление Договора с социальными партнерами-Мастер – классы и творческие встречи с ПОУ- Положение конкурса- составление Договора с соц.партнерами-Организация конкурса  | Воспитательная часть ОУПопова М.Г., Дмитриева Н.В., ст. педагог ЦДОДмитриева Н.В.Федорова Т.Е. |
| 4. | Организация участия студентов образовательного учреждения в мероприятиях, конкурсах, смотрах, фестивалях и др. | с 2021 по 2025гг. | 2021г. |  2025г | Отслеживание участия студентов, занимающихся в ЦДО в различных мероприятияхСоставление Индивидуального маршрута развития студента 1 курса | Воспитательная часть ОУПопова М.Г.Дмитриева Н.В., ст. педагог ЦДО |
| 5. | -обеспечение системной работы с родителями и тьюторами обучающихся на базе 9 класса с учетом их интереса и запроса  | с 2021 по 2025гг. | 2021г. |  2025г. | Отчет о выполнении целей и задач Проекта 2.. | Воспитательная часть ОУПопова М.Г.ЦДО-Дмитриева Н.В., рук. студий и творческих проектов студентов |