Приложение 9

**Паспорт проекта**

**«Я – волонтер, и этим горжусь!»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проекта** | «Я – волонтер, и этим горжусь!» | | | | | | | |
| **Период реализации** | 2020-2025гг. | | | | | | | |
| **Приоритетное направление Программы развития** | Приоритетное направление 3. Развитие системы внеучебной и воспитательной работы, дополнительного образования, способствующего успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся | | | | | | | |
| **Руководитель проекта** | Попова М.Г. | | | | | | | |
| **Цель проекта** | - вовлечение студентов в активную социальную практику, обретение социального опыта по взаимодействию с окружающими во благо других.  - формирование социально-профессиональных компетенций будущих педагогов  - создание условий для поддержки добровольческой инициативы молодых людей. | | | | | | | |
| **Показатели проекта**  **и их значения**  **по годам реализации**  **проекта** | **Показатель** | **Ед. измерения** | **Базовое значение** | **Значение показателя по годам** | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1.охват студентов волонтерской деятельностью от общего количества обучающихся ОУ  2.участие студентов в мероприятиях городского и республиканского значения | % | 100 | 150  10 | 250  20 | 350  30 | 450  40 | 550  50 |

**Результаты проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование задачи, результата** | **Срок** | **Характеристика результата** |
| **Задача 1.** вовлечение студентов в активную социальную практику, обретение социального опыта по взаимодействию с окружающими во благо других. | | | |
| **1.1.** | -установление связи с Центром развития волонтерского движения в РС (Я)  -создание Штаба волонтеров колледжа  -обучение волонтеров-добровольцев  -организация сотрудничества с волонтерскими отрядами ПОО  -посвящение в волонтеры | **2021г.** | -создание волонтерских отрядов по специальностям ПДО, АФК, КП, ДО, МО.  -доля обучающихся образовательного учреждения, занимающихся добровольческой деятельностью составил **150** **(15%)** |
| **1.2.** | -организация добровольческой работы студентов по специальностям «Адаптивная физическая культура» и «Коррекционная педагогика», «Педагогика дополнительного образования»  -составление Соглашения о совместной работе с Центром АФК  -организация участия студентов специальности АФК и КП в мероприятиях коррекционных школ №4, №14 г. Якутска  -организация участия студентов в республиканских акциях «Зажги синим», «Теплом ваших рук», «Твори добро» и др. |  | **-**установлено социальное партнерство по формированию социально-профессиональных компетенций будущих педагогов  -сотрудничество с коррекционными школами, Центром АФК, с детскими домами, с детьми с ОВЗ г. Якутска.  -участие волонтеров в республиканских акциях, мероприятиях – **10.** |
| **Задача 2.** Формирование сознательного добровольческого отношения у студентов как будущих специалистов. | | | |
| **2.1.** | -обучение студентов 1 курсов волонтерской деятельности через занятия «Школа волонтера» с участием специалистов Центра развития волонтерского движения в РС (Я)  -проведение семинара для студентов с участием специалистов Центра развития волонтерского движения в РС (Я)  -организация тьюторских часов по циклу «Помогая другим – помогаешь себе» | **2022г.** | **-**включение в волонтерскую деятельностьвновь поступивших студентов 1 курсов по специальностям АФК, КП, ПДО, ПвНК, ДО, МО  -совместная работа с тьюторами и преподавателями.  -доля обучающихся образовательного учреждения, занимающихся добровольческой деятельностью составил **250 (25%)** |
| **2.2.** | -включение в Программу по адаптации первокурсников  -составление графика работы волонтеров по специальностям  - мониторинг охвата студентов 1 курсов добровольческой деятельностью  -организация участия студентов - волонтеров по специальностям в мероприятиях:   * мероприятия воспитательного отдела ИРПО-5 * городские акции -5 * республиканские -5 * мероприятия СОШ-5 |  | -добровольческая работа студентов-первокурсников  как направление ВР включена в Программу по адаптации первокурсников  -отслеживание участия студентов 1 курсов в волонтерской деятельности    -участие в городских, республиканских мероприятиях, в мероприятиях школ г. Якутска -**20** |
| **Задача 3.** создание условий для поддержки добровольческой инициативы молодых людей. | | | |
| **3.1.** | -доля обучающихся образовательного учреждения, занимающихся добровольческой деятельностью составил **350 (35%)** | **2023г.** | -создана система социального партнерства по формированию социально-профессиональных компетенций:  -сотрудничество с Центром по волонтерской деятельности РС (Я).  -соглашение о совместной работе с социальными партнерами.  -участие волонтеров в республиканских акциях, мероприятиях – **20.** |
|  | -доля обучающихся образовательного учреждения, занимающихся добровольческой деятельностью составил **450 (45 %)** | **2024г.** | - сотрудничество с Центром по волонтерской деятельности РС (Я).  -проектная деятельность волонтеров  -участие в республиканских конкурсах и смотрах |
|  | -доля обучающихся образовательного учреждения, занимающихся добровольческой деятельностью составил **550 (50%)** | **2025г.** | **-**мониторинг участия студентов образовательного учреждения в волонтерской (добровольческой) деятельности  -выполнение Программы развития ОУ по данному направлению работы |

**3.2.1.3. Календарный план-график основных мероприятий проекта 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** |  | **Длительность** | **Начало** | **Окончание** | **Вид документа и/или результат** | **Ответственный исполнитель** |
| 1. | 1.Развитие волонтерского движения в ОУ через создание волонтерских отрядов по специальностям ПДО, АФК, ДО, МО, ФК, КП, ПвНК | с 2021 по 2025гг. | 2021г. | 2025г. | Презентация волонтерских отрядов ОУ | Воспитательная часть ОУ  Попова М.Г. |
| 2. | Развитие социального партнерства по формированию социально-профессиональных компетенций будущих педагогов» | с 2021 по 2025гг. | 2021г. | 2025г. | Составление Соглашения или Договора с социальными партнерами | Воспитательная часть ОУ  Попова М.Г., координаторы волонтерских отрядов |
| 4. | Организация участия студентов образовательного учреждения в волонтерской (добровольческой) деятельности, участие студентов в благотворительных акциях, реализации социальных проектов. | с 2021 по 2025гг. | 2021г. | 2025г. | Мониторинг участия волонтеров ОУ в различных мероприятиях | Воспитательная часть ОУ  Попова М.Г. |
| 5. | Отслеживание по охвату студентов по специальностям волонтерской (добровольческой) деятельностью как социальная практика | с 2021 по 2025гг. | 2021г. | 2025г. | Отчет о выполнении целей и задач Проекта 1. | Воспитательная часть ОУ  Попова М.Г. |