## Slide 1: Проект «Система непрерывного профессионального развития педагога «РОСТ»»

## Slide 2: Актуальность
Создание проекта «Система непрерывного профессионального развития педагога Проф-РОСТ» определено государственной политикой в области модернизации профессионального образования.
В целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность, Президент РФ Владимир Путин постановил провести в 2023 году в России Год педагога и наставника.
В рамках Года Педагога и Наставника в 2023 году запускается проект ЯПК по наставничеству «Система непрерывного профессионального развития педагога Проф-РОСТ» планируется развитие и популяризация движения наставничества для того, чтобы каждый студент любого курса и молодой выпускник педагогического колледжа мог найти себе на безвозмездной основе наставника по вопросам методики, воспитания, ИКТ технологии, педагогической технологии, нормативной документации педагога итд.

## Slide 3: Цель и задачи
Цель: создание благоприятных условий для личностного и профессионального развития, выявления и совершенствования способностей и талантов, стимулирования инициативы и творчества обучающихся и сотрудников колледжа, вовлечение в наставнические практики выпускников и работодателей.
Задачи:
Создание психологически комфортной среды для развития и повышения квалификации педагогов, увеличение числа закрепившихся в профессии педагогических кадров;
Создание условий для эффективного обмена профессиональным опытом для каждого субъекта образовательной и педагогической деятельности;
Раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала обучающегося, поддержка формирования и реализации индивидуальной образовательной траектории
Формирование открытого и эффективного сообщества наставников вокруг образовательной организации.

## Slide 4: Дорожная карта реализации проекта «ПрофРОСТ»
 | Наименование этапа | Содержание деятельности и примерный план мероприятий | Ответственный
1. | Подготовка условий для реализации системы наставничества: Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева»: | приказ «Об утверждении положения о системе наставничества педагогических работников в ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» (Приложение 1. Положение о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации) | Заместитель директора по НМР
 |  | приказ(ы) о закреплении наставнических пар/групп с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью. | Методист НМО
 |  | Подготовка и утверждение персонализированных программ наставничества. | Члены рабочей группы по подпроектам
2 | Организационная подготовка реализации проекта | Приказ «О рабочей группе проекта ПрофРОСТ» | Заместитель директора по НМР
 |  | Разработка подпроектов для наставников по Отделениям (Приложение 2. Подпроекты по Отделениям) | Члены рабочей группы по подпроектам
3 | Формирование банка наставляемых | Сбор информации о профессиональных запросах педагогов. | Члены рабочей группы по подпроектам
 |  | Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | Члены рабочей группы по подпроектам

## Slide 5
4 | Формирование банка наставников | Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | Члены рабочей группы по подпроектам
 |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми: - подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности; - проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников – «установочные сессии» наставников. | Заместитель директора по НМР Члены рабочей группы по подпроектам
5 | Организация и осуществление работы наставнических пар/групп | Организация психолого-педагогической поддержки наставнического сопровождения (по запросу) | Члены рабочей группы по подпроектам
 |  | Реализация мероприятий подпроектов Отделений | Члены рабочей группы по подпроектам
6 | Завершение персонализированных программ наставничества | Проведение мониторинга качества реализации подпроектов | Члены рабочей группы по подпроектам
 |  | Проведение круглого стола по выявлению лучших практик наставничества | Заместитель директора по НМР Члены рабочей группы по подпроектам
 |  | Пополнение методической копилки наставнических практик по подпроектам | Члены рабочей группы по подпроектам
7 | Информационная поддержка системы наставничества | Освещение мероприятий Дорожной карты осуществляется на всех этапах на сайте образовательной организации и социальных сетях | Члены рабочей группы по подпроектам

## Slide 6: Задача №1. Создание психологически комфортной среды для развития и повышения квалификации педагогов, увеличение числа закрепившихся в профессии педагогических кадров
Мероприятие №1 Анкетирование «Трудности адаптации в условиях новой учебной деятельности» для студентов Музыкального отделения | Конец 1 семестра | Выявление факторов риска по адаптации первокурсника Музыкального отделения
Мероприятие №2 Анкетирование выпускников Дошкольного отделения (педагогический стаж до 3 лет) молодых педагогов ДОО РС (Я) | Январь 2023 | Определение зоны дискомфорта выпускников, установление образовательных дефицитов выпускников Дошкольного отделения
Мероприятие №3 Анкетирование – опрос преподавателей студентами ПДО | Февраль 2023 | Сбор, анализ, обобщение информации по вопросам применения информационно-коммуникационных технологий преподавателями колледжа в соответствии с рабочим заданием
Мероприятие №4 Проведение анкетирования по выявлению запросов наставляемых | Март 2023 | Выявление запросов наставляемых для составления программы КПК для выпускников Школьного отделения
Мероприятие №5 Цикл проблемных семинаров для молодых педагогов по темам: «Я иду на открытый урок» «Учитель- ученик- родитель» (Решение педситуаций) Работа с одаренными детьми «Готовимся к олимпиадам» | Март 2023 г. Апрель 2023 г. Сентябрь 2023 г. (очно-дистанционно) | Создание виртуального банка методических идей, разработок Школьного отделения в помощь молодым учителям.
Мероприятие №6 Рабочее совещание наставников (рабочей группы) для подготовки КПК для выпускников ШО | март – май 2023 | - Формирование базы данных наставников для проведения курсов повышения квалификации выпускникам текущего года; разработка программы КПК; - разработка плана реализации проекта.
Мероприятие №7 КПК для выпускников ШО 2023 года «Особенности реализации ФГОС НОО нового поколения» (1-й этап) | Июнь 2023 г. (очно) | - внедрение единых подходов к структуре и содержанию сопровождения молодых педагогических кадров, учитывающих актуальные требования ФГОС НОО и профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере начального общего образования) (учитель), а также развитие метакомпетенций на начальном этапе профессионального становления;
Мероприятие №8 Организация стажировок для младших воспитателей и специалистов ДОО республики по приоритетным направлениям дошкольного образования | 2-3 раза в год | Повышение квалификации специалистов ДОО РС (Я)
Мероприятие № 9 Психологический тренинг для молодых педагогов Колледжа | По запросу | Создание комфортной психологической среды в Колледже

## Slide 7: Задача №2. Создание условий для эффективного обмена профессиональным опытом для каждого субъекта образовательной и педагогической деятельности
Мероприятие №1 Встречи молодых учителей со студентами Школьного отделения «Личностно-профессиональные компетенции учителя начальных классов» | Февраль 2023 г. (очно-дистанционные) Форсайт-сессия | - внедрение единых подходов к структуре и содержанию сопровождения молодых педагогических кадров, учитывающих актуальные требования ФГОС НОО и профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере начального общего образования) (учитель), а также развитие метакомпетенций на начальном этапе профессионального становления;
Мероприятие №2 Круглый стол с преподавателей Школьного отделения с выпускниками ШО, молодыми учителями со стажем до 3 лет, «Особенности реализации обновленного ФГОС НОО» | Февраль 2023 г. (очно) | - внедрение системы методической поддержки молодых педагогических кадров, обеспечивающей профессиональное развитие, качество результатов их педагогической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО; - создание виртуального банка методических идей, разработок Школьного отделения в помощь молодым учителям.
Мероприятие № 3 Круглый стол студентов выпускных курсов Дошкольного отделения с выпускниками-молодыми специалистами | Февраль 2023 | Обмен опытом Профессиональная ориентация Трудоустройство выпускников
Мероприятие №4 Поиск и обработка информации, необходимой для проведения мастер-классов студентов ПДО в соответствии с рабочим заданием, размещение информации и проведение мастер-классов | Февраль 2023 | Применять различные методы поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Мероприятие №5 Мастер-классы студентов ПДО по образовательным платформам | Февраль - май 2023 | Объяснение и демонстрация алгоритма применения информационно-коммуникационных технологий, передача информации о цифровых сервисах, доступных через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»
Мероприятие №6 Создание банка видеоматериалов по цифровым технологиям | Февраль - май 2023 | 

## Slide 8
Мероприятие № 7 Проведение открытых уроков в рамках «Школы молодого педагога» | Февраль 2023 | Создание банка данных методических разработок молодых педагогов Выявление профессиональных дефицитов и оказание индивидуальной консультации
Мероприятие № 8 Посещение занятий наставников молодыми педагогами | Октябрь 2023 | 
Мероприятие №9 Семинар «Преимущества использования цифровых технологий в современном процессе обучения» | В течение года | Организация групповых и массовых мероприятий по развитию цифровой грамотности
Мероприятие №10 курсы повышения квалификации учителей |  | 
Мероприятие №11 Освоение элективного курса – «Внеурочная деятельность» | В течение года | Осознание первокурсника себя студентом Музыкального отделения
Мероприятие №12 Занятия по музыкальным видам деятельности по группам | В течение года | Реализация индивидуального проекта студентов Музыкального отделения
Мероприятие № 13 Семинары-практикумы в ДОО по современным проблемам дошкольного образования | В течение года | Обмен опытом преподавателей и педагогов национальных групп ДОО
Мероприятие №14 Проведение методических, обучающих семинаров для молодых педагогов Колледжа | В течение года | Развитие профессиональных компетенций молодых педагогов Закрепление в профессии молодых педагогов Колледжа

## Slide 9: Задача 3. Раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала обучающегося, поддержка формирования и реализации индивидуальной образовательной траектории
Мероприятие №1 Педагогический батл между студентами-выпускниками Школьного отделения и выпускниками ШО, молодыми учителями «Я – профессионал» | Апрель 2023 г. (очно) Диспут-дискуссия | - внедрение единых подходов к структуре и содержанию сопровождения молодых педагогических кадров, учитывающих актуальные требования ФГОС НОО и профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере начального общего образования) (учитель), а также развитие метакомпетенций на начальном этапе профессионального становления;
Мероприятие №2 Республиканская студенческая научно-практическая конференция «Мое призвание педагог» | Апрель 2023 | Развитие способности к исследовательскому типу мышления, активизация личностной позиции обучающегося в образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний
Мероприятие №3 Проектная работа обучающихся ЯПК | Апрель 2023 | Конкурс проектов среди студентов Дошкольного отделения
Мероприятие №4 Проектирование профессиональной образовательной программы, включая планируемые результаты ее освоения, оценочные материалы, учебные планы, рабочие программы | Май 2023 | ООП специальности 44.02.01 «Дошкольное образование»
Мероприятие №5 Разработка и реализация программ практик, формирование планируемых результатов их прохождения | Май 2023 | ООП специальности 44.02.01 «Дошкольное образование»
Мероприятие №6 Конкурс молодых учителей начальных классов, наставляемых преподавателями Школьного отделения | Октябрь 2023 г. (очно) | обеспечение условий для реализации индивидуальной траектории развития молодых педагогических кадров (конкурсы, мастер-классы, семинары, круглый стол …).
Мероприятие №7 Конкурс среди выпускников ЯПК-молодых специалистов ДОО РС (Я) «Ступени педмастерства» (традиционный, каждые 2 года) под эгидой МО иН РС (Я) | Ноябрь 2023 | Обмен передовым педагогическим опытом специалистов ДОО РС (Я)

## Slide 10
Мероприятие № 8 Конкурс профессионального мастерства «Лучший опыт наставничества» | Декабрь 2023 | - Обобщение лучших практик наставнической работы; - Выявление лучшего опыта наставничества по разным формам.
Мероприятие №9 Организация семинара для наставляемых выпускников Школьного отделения по итогам первого года профессиональной деятельности | Июнь 2024 | Наставляемый распространяет первый опыт педагогической деятельности, получает компетентную помощь в решении возникших вопросов, касающихся профессиональной компетентности педагога, методики обучения предметов в обучаемых классах на данный период, планирования следующего учебного года.
Мероприятие №10 проведение рефлексии позитивного опыта и затруднений | Июль 2024 | Наставник анализирует эффективность своей работы.
Мероприятие №11 Подготовка наставником отчета о реализации программы сопровождения | Август 2024 | Отчет о реализации программы сопровождения
Мероприятие № 12 Реализация перспективных индивидуальных планов самообразования молодых педагогов | В течение года | Закрепление в профессии Определение траектории профессионального роста молодых педагогов

## Slide 11: Задача 4. Формирование открытого и эффективного сообщества наставников вокруг образовательной организации
Мероприятие № 1 Телемост с выпускниками-молодыми специалистами (г. Мирный) | Январь 2023 | Обмен опытом Профессиональная ориентация Трудоустройство выпускников
Мероприятие №2 Мастер-классы выпускников Школьного отделения для студентов (стаж до 5 лет) | Март 2023 г. (очно) | Обеспечение условий для реализации индивидуальной траектории развития молодых педагогических кадров (конкурсы, мастер-классы, семинары, круглый стол …).
Мероприятие №3 Мастер-классы педагогов-наставников базовых ОО для студентов 1-2 курсов | Март 2023 | Профессиональная ориентация
Мероприятие №4 Мастер-классы выпускников-молодых специалистов для студентов 1 курса | Сентябрь 2023 | Обмен опытом молодых педагогов Профессиональная ориентация студентов
Мероприятие № 5 Экспертная оценка на смотрах, конкурсах в ДОО | В течение года | Выявление лучших педагогических практик
Мероприятие № 6 Участие в деятельности АМПиР СПО РС (Я) | В течение года | Личностный и профессиональный рост молодых педагогов Формирование активной общественной позиции молодых педагогов